## Slide 1
Proyecto Riesgos Operacionales
Informe Final – Aplicación Metodológica MS en Rimac
Resultados del Piloto
Elaborado por: Adolfo Unda
Fecha: 31/10/2012
Transformación y Mejora Continua

## Slide 2: 1. Programa GIR - Cronograma Macro
Proyecto | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  | 
 | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr
Habilitadores - Algorithmics - @Risk - SPSS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Piloto Pilar 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BDRS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Piloto Pilar II |  |  |  |  |  |  |  |  | 
03-10
27-03
27-08
27-12
24-08
26-04
16-08
26-04
15-11
Metodología MS
05-04
28-08
Extracción de data
15-11
MS - Diseño de BDRS
08-04
Extracción de data
19-09
25-03
29-10
25-01
Metodología MS
Data RRVV
y Vehículos
Data para
completitud
Diseño BDRS
Doc. Arquitectura
Herramientas
Implementadas
13-11
Presentación
de Resultados
Presentación
de Resultados
Procesos Piloto:
Administración de Fondos
Suscripción (Ramo Vehículos)

## Slide 3: Cronograma
Fases / Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Jun 12. | Jul 12 | Ago. 12 | Set. 12 | Oct. 12 | Nov 12 | Dic. 12 | Ene 13 | Feb 13 | Mar 13 | Abr 13
Gestión de Anteproyecto | 11.06 | 28.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planificación | 03.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Trabajo Preparatorio - Marco de Gestión | 11.10 | 09.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análisis de R.O. asociados a procesos de Piloto. | 12.11 | 18.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Realizar informe resultados piloto | 02.01 | 25.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actualización Metodologías Rimac (R.O. y Gestión de Procesos) | 03.12 | 01.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análisis Gap SII – P2 | 21.01 | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cierre de Proyecto | 18.03 | 27.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Reporte MS con recomendaciones al
Marco de Gestión (MS – 29.10)
-Tablero de Riesgos y
Control + (1)
(1) PCN por proceso
Informe Final Piloto
Responsabilidad T&MC
Responsabilidad Consultora MS
(2)
(3)
(2) Metodologías actualizadas, documentación de procesos actualizados
(3) Matriz de oportunidades y mejoras
Entregables
(4)
(4) Acta de Cierre de Proyecto
08.02

## Slide 4: Objetivos de la Presentación
Durante los últimos meses MS, como parte del proyecto GIR, ha colaborado con Rimac en el workstream del proyecto ROCI en la identificación y valoración del riesgo operacional con foco en dos procesos: i) Administración de Fondos y
ii) Suscripción Vehicular
Proponer próximos pasos para dar cumplimiento al Plan Director del GIR.
Validar la práctica de RO de Rimac en el contexto internacional.
Presentar al Comité de GIR y equipo participante del workstream de ROCI: i) la aproximación metodológica y ii) los resultados finales obtenidos en el proyecto en términos de identificación y medición cualitativa de riesgos, resultados que han sido validados con cada una de las áreas intervinientes.
Realizar una demo práctica de cómo Rimac va a “sistematizar” la gestión del riesgo operacional como parte de la estrategia de mejora continua.
Bajo este contexto, los objetivos de la presentación son:

## Slide 5: Agenda
1
2
2.1
2.2
3
4
Contexto Internacional del Riesgo Operacional
Resultados del Piloto ROCI en Rimac
Resumen Ejecutivo
Información Detallada
Demo Práctica: Gestión del Riesgo Operacional
Próximos Pasos

## Slide 6: Agenda
1
2
2.1
2.2
3
4
Contexto Internacional del Riesgo Operacional
Resultados del Piloto ROCI en Rimac
Resumen Ejecutivo
Información Detallada
Demo Práctica: Gestión del Riesgo Operacional
Próximos Pasos

## Slide 7: Contexto Internacional del Riesgo Operacional
1
1. Contexto Normativo Actual
El riesgo operacional ha sido gestionado tradicionalmente en todas las organizaciones empresariales pero, sin duda, su incorporación a través de requerimientos de capital normativos (en entidades financieras) , ha supuesto un impulso muy significativo en los procedimientos, metodologías y gestión activa del riesgo .
Los requerimientos de capital bajo riesgo operacional consideran 3 métodos :
EXIGENCIAS CUANTITATIVAS
INDICADOR BÁSICO
(BIA)
ESTÁNDAR (TSA) /
ESTÁNDAR ALTERNATIVO (ASA)
AVANZADO (AMA)
Capital basado en el margen ordinario ajustado (15%).
Orientado a pequeñas Entidades con una estructura sencilla de actividades de negocio.
División de la Entidad en unidades y líneas de negocio estándares.
Capital basado en el margen ordinario ajustado de cada línea de negocio (calibrado al 13%).
  Banca minorista (ß = 12%) (1)
  Intermediación minorista (ß= 12%)
  Gestión de activos (ß=12%)
  Banca comercial (ß = 15%) (1)
  Servicios de agencia (ß = 15%)
  Comercialización y ventas (ß = 18%)
  Financiación empresarial (ß = 18%)
  Pago y liquidación (ß = 18%)
(1) En Estándar Alternativo, las 2 líneas de negocio de Retail-comercial se estiman a partir del total activos (en lugar de Margen bruto)
División de la Entidad en líneas de negocio y tipologías de riesgo.
Capital basado en el cálculo de pérdidas esperadas e inesperadas (99,9%, en un horizonte temporal de un año). (Estimado menos del 10 % del Margen ordinario)
Dos funciones de distribución (Severidad y Frecuencia) de las que se deriva la función de distribución de pérdidas por Riesgo Operacional (VaR).
Reconocimiento de Seguros como mitigante hasta un límite del 20%
Menor complejidad
Mayor requerimiento de capital
Mayor complejidad
Menor requerimiento de capital

## Slide 8: Contexto Internacional del Riesgo Operacional
1
2. Situación por país
Método aplicado por Top 100-Bancos
El análisis por país muestra aquellos donde está ampliamente extendido y otros cuya aplicación es muy limitada.
Chart: 
| US | China | Japan | UK | Canada | Germany | France | Korea | Brazil | Spain | Australia | Netherlands | Sweden | Italy | Singapore
Basilea I | 8 | 2
BIA | 1
TSA | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3
ASA | 4
AMA | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3
Distribución de Top-100 Bancos por País y Método aplicado (Número de Bancos)
La existencia de Entidades AMA se encuentra ampliamente distribuida entre diferentes países.
Predominio de Entidades AMA entre los Top Bancos de Francia, Australia, Italia, Holanda y Japón. Por su parte, en USA hay diversas entidades que manifiestan estar ya preparadas para aplicar AMA
Por el contrario, los países con menos Entidades autorizadas a aplicar AMA son UK, España y Canadá.
El Método Estándar Alternativo (ASA) es únicamente aplicado en entidades Top-100 en Brasil(1).
Si bien, Bacen ha iniciado el proceso de autorización para aplicar método AMA en las entidades brasileñas a partir de 2013.

## Slide 9: Contexto Internacional del Riesgo Operacional
1
2. Situación por país
Método aplicado por Top 100-Bancos
La aplicación del método AMA se encuentra especialmente extendida entre los Bancos del Top-40 (un 58%) y en menor medida en el resto (22%).
Método aplicado por las Entidades en función de su dimensión(Total Activos)
Chart: 
| Top 10 | Top 10 a 20 | Top 20 a 30 | Top 30 a 40 | Top 40 a 50 | Top 50 a 60 | Top 60 a 70 | Top 70 a 80
Basilea I | 0.1 | 0.1 | 0.22222 | 0.1 | 0 | 0.14286 | 0 | 0
BIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0
TSA | 0.2 | 0.3 | 0.33333 | 0.3 | 0.77778 | 0.42857 | 0.57143 | 0.66667
ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0.14286 | 0.14286 | 0.16667
AMA | 0.7 | 0.6 | 0.44444 | 0.6 | 0.11111 | 0.14286 | 0.28571 | 0.16667
Media AMA
Top 40:
58%
Media AMA entre Top 40-100:
22%
La media de Entidades en el Top-40 por Activos que aplica método AMA es del 58% vs. el 22% entre Top40 y Top100.
Únicamente 1 Entidad aplica el método BIA.
Entre las entidades de mayor dimensión que no aplican el método AMA se encuentran: HSBC, RBS, Bank of America, Banco Santander y Lloyds, entre otros.

## Slide 10: Contexto Internacional del Riesgo Operacional
1
2. Situación por país
Región LATAM
Existen asimismo diferencias importantes entre los principales países de la Región en lo relativo a requerimientos de capital por riesgo operacional
Contexto Normativo en Latinoamérica
 | Brasil | Argentina | Chile | Perú | México
Requerimiento de capital actual por RO | Sí | Sí | No (sólo para QIS) | Sí | Sí
Métodos admitidos | Estándar Alternativo | Indicador Básico | Sólo para QIS - Estándar Alternativo | Indicador Básico, Estándar Alternativo y Métodos Avanzados | Indicador Básico
¿Previsión método AMA? | Sí, emitido borrador de normativa en dic'11. Fecha solicitud: 2013 | No, si bien se solicita a las entidades contar con una base de datos de eventos de pérdida y marco de gestión del RO | No | Incluido en la Res. SBS Nº 2115-2009 | No
Ninguna entidad a la fecha aplica localmente y con impacto en requerimientos de capital el método avanzado (AMA), si bien, ciertas filiales de Entidades internacionales están aplicando dicho método a nivel consolidado.
La oleada de Entidades más significativa que está avanzando hacia AMA se produce en Brasil(1).
Si bien, Bacen ha iniciado el proceso de autorización para aplicar método AMA en las entidades brasileñas a partir de 2013.

## Slide 11: Contexto Internacional del Riesgo Operacional
1
3. Algunas reflexiones generales (1/2).
Desde Management Solutions emitimos este análisis por segundo año consecutivo y ello posibilita confirmar ciertas reflexiones que se alcanzaban ya en el estudio del año pasado:
Extensión de la aplicación del método AMA entre las Entidades en el Top-100 y especialmente en las entidades de mayor dimensión: Top-40 aplicado en un 60%
No existen diferencias significativas que permitan apreciar menores requerimientos de capital en entidades AMA vs. Estándar.
Por lo general, no se observa un carácter anticipativo del capital por riesgo operacional respecto a estos grandes eventos de pérdida. Las Entidades que presentaron grandes pérdidas a lo largo del 2012 no presentaban unos niveles superiores de requerimientos de capital por riesgo operacional (a pesar de ser AMA en varios casos).
Aquellas Entidades que presentaron pérdidas significativas en años previos, presentan mayores requerimientos de capital por riesgo operacional  Ej. Societé Generale; UBS (ambas AMA), existiendo una traslación directa a mayores requerimientos de capital en estas Entidades (lo cuál no es óbice para que en Entidades por método Estándar y si estos se produjese, no se requiriese más capital por Pilar 2).
…

## Slide 12: Contexto Internacional del Riesgo Operacional
1
3. Algunas reflexiones generales (2/2).
Si bien en la industria aseguradora no existen estadísticos de las metodologías de Riesgo Operacional por las principales compañías aseguradoras, podemos afirmar que….
Las Entidades Aseguradoras vinculadas a Entidades Bancarias (*) están implementando mayoritariamente los modelos AMA por la contribución de los Seguros a sus márgenes , porque muchos de estos riesgos se generan en la red de oficinas y por extensión de las metodologías corporativas.
Las Entidades Aseguradoras tradicionales (*) no están implementando modelos AMA principalmente por la falta de información estadística para el cálculo de la PE y Var, si bien, se están realizando proyectos para gestionar riesgos concretos (ej: fraude externo), y estableciendo rigurosos entornos de identificación y control

## Slide 13: Agenda
1
2
2.1
2.2
3
4
Contexto Internacional del Riesgo Operacional
Resultados del Piloto ROCI en Rimac
Resumen Ejecutivo
Información Detallada
Demo Práctica: Gestión del Riesgo Operacional
Próximos Pasos

## Slide 14: Resumen Ejecutivo
2.1
Resultado del Trabajo
Se ha trabajado en 2 procesos: Administración de Fondos y Suscripción Vehicular, habiendo participado 18 áreas y 43 gestores de riesgos.
Se han detectado 49 Riesgos (17 en S.V. y 32 en A.F.).
Se estima encontrar 900 riesgos en todos los Macroprocesos de Negocio de Rimac.
No todos los riesgos tienen controles asociados, se identificaron 40 controles, lo que arroja un entorno de control del 82%. El 27% de los controles tienen una eficacia superior al 75%.
Estos riesgos representan una Pérdida Esperada Anual (PEA) de S/.10.9MM y una Pérdida Máxima Anual (PMA) de S/.53.4MM. Lo cual supone un Multiplicador (PMA/PEA) de 4,9.
Como medidas de mitigación se proponen 7 planes de acción, 9 planes de mejora y 2 planes de continuidad (para dar cumplimiento regulatorio).

## Slide 15: Resumen Ejecutivo
2.1
 | Suscripción Vehicular(1)(*) | Rimac(2)(**) | Sistema Financiero(***)
PMA/Resultado Técnico | 17.5% | 9.7% | 10.8% - 13%
PEA/Resultado Técnico | 4.6% | 2% | 1% - 3%
La PEA y la PMA “preliminares” muestran oportunidades de mejora en el Resultado Técnico de Rimac… si bien dichas valoraciones deberán ser calibradas y revisadas en futuras evaluaciones.
(1) Representa la (PMA o PEA de Suscripción Vehicular)/Resultado Técnico Bruto del ramo Vehicular. Año 2012.
(2) Representa la (PMA o PEA de Suscripción Vehicular + PMA de Administración de Fondos)/Resultado Técnico Bruto Total de Rimac. Año 2011
Fuentes: (*) Resultado técnico proporcionado por el área de Contabilidad de Rimac.
(**) Resultado técnico obtenido de la memoria anual de Rimac 2011.
  (***) Información obtenida de la Risk.net.

## Slide 16: Resumen Ejecutivo
2.1
Entorno de control mejorable, que implica la necesidad de aumentar el número de controles y la efectividad de los mismos.
Alta pérdida esperada anual (PEA) y pérdida máxima anual (PMA), con lo cual se propone:
    Revisar y ajustar la calibración en las próximas evaluaciones del RO.
    Aprovechar las oportunidades identificadas para mejorar el margen técnico del ramo vehicular en particular, y de Rimac en general.
Se estima encontrar 900 riesgos en todos los Macroprocesos de Negocio de Rimac, se propone priorizar el análisis de aquellos procesos y riesgos con mayor RO ( especialmente con impacto en P/L ).
Implantar la metodología propuesta para la “sistematización” del seguimiento y gestión del RO.
Conclusiones

## Slide 17: Agenda
1
2
2.1
2.2
3
4
Contexto Internacional del Riesgo Operacional
Resultados del Piloto ROCI en Rimac
Resumen Ejecutivo
Información Detallada
Demo Práctica: Gestión del Riesgo Operacional
Próximos Pasos

## Slide 18: Información Detallada: Introducción
La finalidad de este apartado es presentar los resultados detallados del análisis de Riesgo Operacional y Control Interno realizado para los procesos de Administración de Fondos y Suscripción Vehicular, en relación a la situación actual de Rimac…
Exposición al RO y Entorno de Control
Análisis de Impacto Reputacional
Planes de Mitigación
Metodología
Detalle de la metodología utilizada en el levantamiento de información, áreas involucradas, valoraciones, etc.
Resumen a alto nivel de la identificación y análisis de los riesgos operacionales detectados y de los controles asociados.
Resumen a alto nivel de la identificación y análisis del posible impacto reputacional vinculado a los procesos.
Detección de oportunidades de mejora materializadas en propuestas concretas de mitigación del riesgo.
2.2

## Slide 19: Información Detallada: Metodología
MARCO DE GESTIÓN
2.2
El objetivo global de Rimac en la gestión de Riesgo Operacional es: “Poseer un enfoque proactivo y estructurado para identificar, evaluar, monitorear y reportar los riesgos operativos a los que está expuesta la organización en todas sus operaciones.”
Adecuar la actual metodología de RO a las mejores prácticas del mercado de seguros a través de:
Los procesos y áreas participantes son:
Proceso:
Administración
de Fondos
Proceso:
Suscripción
Vehicular
Riesgo Operacional
T&MC
Seguridad de la Información
Tecnología
Defensoría del Cliente
Legal
Auditoria
Cumplimiento Normativo
Resultados
Valoración de Riesgos y Controles
Revisión y análisis de coherencia
Autoevaluación de Riesgos y Controles
Validación de Riesgos y Controles
Definición de KRI´s
Identificación de Riesgos y Controles
Mapeo de Procesos
Gestión de
Proveedores
Emisión
Siniestros
Suscripción Vehículos
Comercial Corredores
Comercial Indirecto
Selección de Activos
Riesgo de
Mercado y Crédito
Inversiones
Operaciones de Inv.
Metodología

## Slide 20: Información Detallada: Exposición al RO y Entorno de Control
Miles de Nuevos Soles
Identificación de Oportunidades de Inv.
102
2,204
PEA*
PMA**
Subproceso
N° de Riesgos
N° de Controles
Evaluación de
Oportunidades de Inv.
0
0
Ejecución de
Propuesta de Inv.
Ingreso y Registro de Operaciones de Inv.
Operaciones de
Money Market
3,879
18,326
145
6,983
41
352
Totales Agregados
4,168
27,865
<1,000
<10,000
<30,000
<1,000
<5,000
<15,000
Exposición al Riesgo Operacional ***
A
B
C
D
E
PMA
(Miles)
PEA
(Miles)
A
B
C
D
E
32
En Administración de Fondos, Rimac está expuesto a riesgos operativos que implican impactos monetarios…
… por lo que es necesario, la definición de indicadores (para monitorizarlos y controlarlos); junto con Planes de Acción y Planes de Continuidad (para mitigarlos).
* PEA: Pérdida Esperada Anual.
** PMA: Pérdida Máxima Anual (VaR).
*** Cifras basadas en los cuestionarios respondidos
por los usuarios expertos del riesgo.
4
10
1
8
9
4
8
1
8
8
2.2
Visión Global
de Riesgos

## Slide 21: Información Detallada: Exposición al RO y Entorno de Control
* PEA: Pérdida Esperada Anual.
** PMA: Pérdida Máxima Anual (VaR).
*** Cifras basadas en los cuestionarios respondidos
por los usuarios expertos del riesgo.
2.2
Visión Global
de Riesgos
Miles de Nuevos Soles
Evaluación de Solicitudes
de Cotización
236
2,494
PEA*
PMA**
Subproceso
N° de Riesgos
N° de Controles
Cotización Fuera
de Políticas
53
453
Inspección Técnica
Totales Agregados
6,449
22,635
6,738
25,582
<1,000
<10,000
<30,000
<1,000
<5,000
<15,000
Exposición al Riesgo Operacional ***
PMA
(Miles)
PEA
(Miles)
A
B
C
17
C
A
B
En Suscripción Vehicular, Rimac está expuesto a riesgos operativos que implican impactos monetarios…
… por lo que es necesario, la definición de indicadores (para monitorizarlos y controlarlos); junto con Planes de Acción y Planes de Continuidad (para mitigarlos).
3
4
10
4
4
3

## Slide 22: Información Detallada: Exposición al RO y Entorno de Control
* PEA: Pérdida Esperada Anual.
** PMA: Pérdida Máxima Anual (VaR).
*** Porcentaje calculado en base al total de riesgos.
2.2
Dentro de los subprocesos identificados, los riesgos con mayor criticidad son…
Riesgos totales
49
Nº Controles
40
Top 5
VaR acumulado
31,801
Ranking Conjunto TOP 5 VaR
N°
Subproceso
Riesgo
PEA*
PMA**
Ejecución de propuesta de inversión
3
Incumplimiento de los servicios de un proveedor por huelga (CGS).
50
6,995
Inspección Técnica
4
Falla en las telecomunicaciones que impiden contratación de ope. sin posibilidad de conexión telefónica.
638
5,147
Inspección Técnica
5
Captura errónea de los datos de inspección por parte del inspector al momento de adjuntarlo al trámite.
39
1,038
% PEA***
0,46%
5,9%
0.4%
Inspección Técnica
1
Falla en las telecomunicaciones que impiden contratación de ope. por Bloomberg y Datatec.
3,188
10,647
Inspección Técnica
2
Fraude por declaración falsa del estado del vehículo.
5,355
7,975
29.2%
49.1%
Proceso
Adm. de Fondos
Suscripción vehicular
Suscripción vehicular
Suscripción vehicular
Suscripción vehicular
% Var***
13.1%
9.6%
1.9%
19.9%
14.9%
Top 5
PEA acumulado
9,270
%VaR
Acumulado
59%
%PEA
Acumulado
85%

## Slide 23: Información Detallada: Análisis de Impacto Reputacional
También es importante analizar los impactos reputacionales, ya que pueden estar o no acompañados de pérdidas patrimoniales directas…
PEA
(Miles)
3
4
5
1
Matriz de Criticidad Impacto Reputacional y Pérdida Esperada
2
1
<1,000
3
4
5
8
2
9
10
<2,500
<5,000
7
6
Impacto Reputacional
N° Riesgos Críticos
10
PE menor S/.1MM
70.0%
Riesgos
Nivel de Exposición de la Imagen
1: Interna y limitada
2: Interna pero no limitada
3: Interna y externa, impacto medio
4: Interna y externa, impacto alto
5: Impacto negativo prolongado
Administración de Fondos
Suscripción Vehicular
10 riesgos con impacto reputacional
49 riesgos en total
3 riesgos con impacto reputacional alto
2.2
  Error en la introducción de datos en el sistema debido al ingreso manual de éstos.
  Falla en la revisión de los datos ingresados en el sistema
  Riesgo de que no se haya dado la verificación que realiza Back Office
8
9
10

## Slide 24: Información Detallada: Planes de Mitigación
¿Qué hay que hacer?
Acometer acciones puntuales de mitigación efectiva del riesgo, coordinado con un alto foco en la calidad del control a través de indicadores y en la medida de lo posible, en la automatización de los procesos dentro de la capacidad tecnológica de Rimac…
…acompañado de una gestión de procesos que de consistencia y continuidad a la aplicación metodológica propuesta a fin de conseguir la mejora continua de los procesos operativos y de la estructura de controles existente.
Planes de Acción
1
Enfocados a mitigar aquellos riesgos de PEA y VaR significativo.
Planes de Mejora
2
No vinculados necesariamente a un riesgo; proponen mejoras complementarias a procesos.
Planes de Continuidad
3
Enfocados a prevenir o evitar los posibles escenarios que se originen por una situación de crisis
2.2

## Slide 25: Agenda
1
2
2.1
2.2
3
4
Contexto Internacional del Riesgo Operacional
Resultados del Piloto ROCI en Rimac
Resumen Ejecutivo
Información Detallada
Demo Práctica: Gestión del Riesgo Operacional
Próximos Pasos

## Slide 26: Agenda
1
2
2.1
2.2
3
4
Contexto Internacional del Riesgo Operacional
Resultados del Piloto ROCI en Rimac
Resumen Ejecutivo
Información Detallada
Demo Práctica: Gestión del Riesgo Operacional
Próximos Pasos

## Slide 27: Próximos Pasos
4
Priorización de procesos para la etapa de completitud con foco en aquellos riesgos con alta pérdida esperada (PE) y VaR.
Ejecución de los Planes definidos (acción, mejora y continuidad) previa validación, priorización y aprobación por parte del Comité de Riesgos.
Finalización y presentación del enfoque metodológico de la implementación de una BBDD de eventos de pérdida para Rimac (13 de febrero).
Revisión del Marco de Gestión de RO por el responsable de la core de MS.
Revisión funcional y técnica de SIRO para su evaluación (T&MC).
Como consecuencia del análisis previo, se desprende la necesidad de realizar los siguientes proyectos o tareas:
Generación de Negocio (Macroproceso).
Gestión de Siniestros (todas las línea de negocio).

## Slide 28: Informe de Resultados del Proyecto GIR Riesgo Operacional y Control Interno
Proceso de Administración de Fondos Proceso de Suscripción Vehicular
Gracias por su atención

## Slide 29: Anexos
5

## Slide 30: Anexo: Mapa de Procesos
Existen 8 macroprocesos y 38 subprocesos
Resumen Ejecutivo

## Slide 31: Anexo: Visión Global de Riesgos
Distribución de riesgos por Categoría Nivel II
Resumen Ejecutivo
La distribución del riesgo para los procesos analizados, en función a su clasificación por categoría de evento es:
Administración de Fondos
Suscripción Vehicular
Conclusiones
En el proceso de Suscripción Vehicular, el mayor riesgo se concentra en la categoría Distribuidores y Proveedores. 33.3%
La categoría de Recepción, Ejecución y Mantenimiento de Operaciones concentra un alto porcentaje del riesgo en ambos procesos. 54.8% para Administración de Fondos y 27.8% para Suscripción Vehicular.
Otra categoría a tener en cuenta son las Fallas en Sistemas, 19.4% para Administración de Fondos y 16.7% en Suscripción Vehicular.
Chart: 
| Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones | Interrupción del Negocio y fallo en sistemas | Admisión de Clientes y documentación | Otros (4)
 | 0.54839 | 0.19355 | 0.064516 | 0.19355
Chart: 
| Distribuidores y proveedores | Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones | Interrupción del negocio y fallos en los sistemas | Otros (2)
 | 0.33333 | 0.27778 | 0.16667 | 0.22222

## Slide 32: Anexo: Metodología de Evaluación Cualitativa
Visión global y características principales de la Metodología de Evaluación de Riesgos Operacionales a emplear en Rimac.
¿Qué se evalúa?
  Evaluar riesgos (y complementariamente los controles)
  Evaluar la eficacia del entorno de control
¿Cómo se evalúa el riesgo?
  Directa  Riesgo real existente, considerando controles
  Riesgo inherente y mitigación por la efectividad del control
¿Cómo cuantifico?
  Evaluación económica de los impactos patrimoniales
  Evaluación cualitativa (escala por letras o números)
¿Qué variables evalúo?
  Un parámetro de frecuencia y un parámetro de severidad
  Un parámetro de frecuencia y 2 parámetros de severidad
ALTERNATIVAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO EN LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS CUALITATIVAS
Metodología Rimac
Se pretende medir el riesgo como tal
Metodología Rimac
La medición del riesgo se cuantifica en términos económicos
Metodología Rimac
Evaluación directa del riesgo “residual”
Metodología Rimac
Considerando escenarios “normales” pero también “peores escenarios” de ocurrencia

## Slide 33: Anexo: Metodología de Evaluación Cualitativa
Rimac utilizará Metodologías Cualitativas basadas en:
Mapa de riesgos operacionales (MRO), consistente en la identificación y evaluación de riesgos operacionales y controles existentes en los procesos.
Recopilación y análisis de Indicadores de Riesgo Operacional.
Los criterios cualitativos que una compañía debería cumplir como mínimo para la implantación de esta metodología son:
Unidad independiente de gestión del riesgo operacional responsable del desarrollo e implantación de la metodología.
Sistema de medición interno integrado en los procesos de medición de riesgos de la compañía.
La implicación de la Alta Dirección de la entidad en todos los aspectos de importancia en relación a la gestión de riesgos y la planificación de capital.
Sistema periódico de “reporting” o información a la Alta Dirección y Consejo de Administración.
Sistema suficientemente documentado.
Combinar cuatro fuentes de información: Datos internos, Datos externos, Análisis de escenarios y Factores de control y entorno de negocio.

## Slide 34: Anexo: Metodología de Evaluación Cualitativa
Inventario de Riesgos Operacionales y Controles
Identificar los Riesgos Operacionales existentes en el proceso.
Representar secuencialmente los riesgos relacionados con las aplicaciones que soportan el proceso y las personas (Unidad) encargados de su ejecución.
Mapa de Riesgos Operacionales
Cuestionarios de Auto-evaluación
Elementos a Definir para el Modelo: Número de cuestionarios y elaboración de los mismos.
Elaboración de los flujos de información: recepción, contestación y validación de los cuestionarios.
Definición de impacto o severidad.
Mecanismos de validación
Valoración de los Controles y Factores Mitigantes
Valoración del Impacto Reputacional en Riesgos
Políticas de Gestión
Unidades de Negocio y Soporte
Área de Riesgo Operacional:
Área de transformación y mejora continua
Comité de Riesgos

## Slide 35: Anexo: Metodología de Evaluación Cualitativa
Elementos a evaluar - Riesgos
Frecuencia
(del evento)
Frecuencia Total
Periodicidad
Frecuencia Total
Frecuencia
Evento Pérdida
Periodicidad Frecuencia
Evento Pérdida
Impacto Medio
Peor Escenario
Riesgo Reputacional
Frecuencia
(del evento
de pérdida)
Impacto
Financiero(2)
Impactos
No Financieros
(2) Se ofrecen dos posibilidades a la hora de valorar el impacto. Por un lado se permite bien la introducción de un importe exacto -en el caso de conocerlo con cierta exactitud o resultar más fácil estimarlo en una cifra concreta- o, en su defecto, se facilitan unos intervalos para aproximarse al impacto. En cualquier caso es preferible facilitar el importe exacto ya que es más preciso.
Descripción
Frecuencia
Impacto
Número de veces con que se estima (a futuro) que se produce el evento asociado al riesgo, independientemente de que conlleve pérdidas para la entidad. Frecuencia neta (con efecto controles).
Número de ocasiones (a futuro) en que la ocurrencia del evento produciría pérdidas patrimoniales directas para la entidad. Frecuencia neta (con efecto controles).
Periodicidad (semanal, mensual, anual, etc.) con la que ocurre el evento asociado al riesgo, independientemente de que conlleve pérdidas para la entidad. Periodicidad neta (con efecto controles).
Periodicidad (semanal, mensual, anual, etc.) con la que ocurre el evento que produciría pérdidas patrimoniales directas para la entidad. Periodicidad neta (con efecto controles).
Se estima en base a la experiencia histórica, para aquellas pérdidas que ya se hayan producido alguna vez en la Entidad, y se utiliza un criterio razonable para aquéllas que nunca hayan acontecido.
Escenario más pesimista que pueda producirse dentro de una situación “razonable”, esto es, sin llegar a considerar sucesos catastróficos (terremotos, etc.)
La valoración de este riesgo se realiza a través de una escala cualitativa, valorando la afectación en clientes y la cobertura en los medios de comunicación.

## Slide 36: Anexo: Metodología de Evaluación Cualitativa
Elementos a evaluar - Riesgos
Frecuencia – Principales Consideraciones
Frecuencia Neta
La frecuencia debe ser estimada “neta” del efecto de los controles y otros factores de reducción del número de eventos de pérdida. Esto es, se estima la frecuencia considerando la existencia de unos determinados controles.
Ejemplo: el número de eventos que pueden producirse por un error en la introducción de datos podrá ser reducido por la existencia de chequeos que sean realizados de forma recurrente a posteriori. La frecuencia en este caso deberá considerar la existencia de estos controles.
Frecuencia a Futuro
Se estima la frecuencia de ocurrencia del evento a futuro (no las ocurrencias en el pasado).
Por tanto, la estimación, además de basarse en la experiencia histórica de la Entidad, incorpora la visión del responsable sobre la probabilidad de ocurrencia futura considerando todos los factores que estime necesarios .
Ejemplo: cambios efectuados en nuevos procesos, mejoras en sistemas, mejoras en controles, etc.)
Concurrencia de varios factores
En algunos casos en que un evento sea la suma de ocurrencia de un conjunto de factores, la estimación de la frecuencia podrá verse facilitada a partir de la descomposición de los mismos y la valoración de probabilidad de ocurrencia total.
Ejemplo: en el caso de caídas de sistemas o fallos en las aplicaciones que generan la aplicación de comisiones por debajo de lo originalmente establecido, se debería considerar la coincidencia de dos factores: el que suceda una caída de sistemas, y que ello produzca una aplicación de comisiones por debajo de lo establecido.

## Slide 37: Anexo: Metodología de Evaluación Cualitativa
Elementos a evaluar - Riesgos
Impacto – Principales Consideraciones
Impacto Medio
Se estima el impacto medio que la ocurrencia de dicho evento de pérdida puede originar en un futuro próximo, en base a la experiencia histórica, para aquellas pérdidas que ya se hayan producido alguna vez en la Entidad, y se utiliza un criterio razonable para aquéllas que nunca hayan acontecido.
Estimar un valor “medio” implica que si para un determinado riesgo (p.e. extravío de los documentos) existe un evento de pérdida (p.e. comisiones de intercambio por devolución) con una frecuencia y un impacto y otro evento de pérdida (p.e. quebranto derivado de imposibilidad de recuperar el importe del documento) con frecuencia e impacto diferentes, el importe a introducir en el cuestionario son la frecuencia y el impacto medios.
Costes Extras
La cuantificación del impacto debe recoger todos los costos extras derivados del evento operacional de pérdida en que no se hubiera incurrido de no haberse producido: (1) indemnizaciones (ej. Intereses por retrasos en liquidaciones, etc.); (2) pérdida de recursos (ej. Pagos realizados a una contrapartida incorrecta no devueltos, errores en la documentación legal que impiden la reclamación a terceros, etc.); (3) castigos (ej. Fraudes, pérdidas por contrataciones no autorizadas, pérdidas derivadas de contrataciones con contrapartes con líneas excedidas, etc.); (4) acciones regulatorias (ej: multas, etc.); (5) pérdidas o daños en los activos: (ej: negligencias, accidentes, fuegos, etc.); (6) contingencias legales (ej. gastos de abogados, etc.)
Impactos Netos
Los impactos deberán ser estimados “netos” del efecto de los controles y otros factores de reducción de pérdidas .
Ejemplo: en el caso de que existan controles a partir de un determinado importe, niveles de autorización, etc. el impacto medio del evento deberá considerar la existencia de este control.

## Slide 38: Anexo: Metodología de Evaluación Cualitativa
Elementos a evaluar - Controles
Cobertura
Efectividad
Control/
Factor Mitigante
Se valora la cobertura, entendida como el grado de implantación de dicho control en el seno de la Entidad para el conjunto de las operaciones a las que puede afectar ese riesgo. De esta forma, se permite identificar aquellos controles que siendo relevantes no están implantados en Rimac, identificándose de este modo posibles acciones de mejora (Planes de Acción).
Se evalúa la efectividad del control, entendida como el “poder mitigante” de dicho control, ya sea para evitar la ocurrencia del riesgo, ya sea, para su rápida detección o por su efecto limitante del impacto por el mismo (preventivo, detectivo, reactivo).
Descripción

## Slide 39: Anexo: Metodología de Evaluación Cualitativa
Elementos a evaluar - Controles
Otras consideraciones al momento de realizar la evaluación de controles, las podemos resumir en los siguientes puntos:
En lo que respecta a controles ex – post, esto es, aquellos que se realizan a posteriori de suceder el riesgo y que permiten detectarlo pero la pérdida es posible que ya se esté produciendo, habría que considerar en la valoración el efecto temporal.
Esto es, un control ‘on-line’ que detecta el 100% de la operativa errónea en el momento que sucede e impida que suceda puede recibir la evaluación de "Muy Alta".
Un control ex - post que detecta también el 100% de la operativa pero que se aplica en "d+1" (y lo que hace es limitar la pérdida a 1 día) debe recibir una valoración como máximo de "Alta", si el control es en "d+7" (semanal) o en "d+30" (mensual) el control debe recibir evaluaciones de Media o incluso de Baja (dependiendo de la naturaleza del riesgo).
Al momento de valorar la “cobertura” del control se deberá tener en consideración la “base de operaciones” sobre el cual es aplicado. Por ejemplo, si el control es aplicado frecuentemente, pero no da cobertura a todas las operaciones deberá valorarse como “Se aplica con frecuencia”.

## Slide 40: Anexo: Metodología de Evaluación Cualitativa
Recopilación y análisis de Indicadores de Riesgo Operacional
Los indicadores de riesgo (Key Risk Indicators o KRIs) son estadísticas o parámetros que pueden revelar qué riesgos asume la Entidad. La evolución de dichos indicadores debe ser revisada periódicamente para alertar a la Entidad sobre cambios que puedan ser reveladores de problemas con el riesgo.
Selección de Indicadores
Mapeo de Indicadores
Alimentación de los indicadores
Periodicidad de los Indicadores
Establecimiento de Alertas
Gestión de Indicadores

## Slide 41: Anexo: Metodología de Evaluación Cualitativa
Planes de Acción
Se refiere al establecimiento por parte de las unidades de Rimac de procedimientos de mejora continua de los procesos operativos y de la estructura de controles existente. La identificación de planes de acción para la mitigación del Riesgo Operacional procederá de diversas fuentes.
Acciones emprendidas por las propias Unidades
Comité de Auditoria o del Comité de Riesgos
Comisiones especializadas
Mapa de Riesgos Operacionales
Indicadores de Riesgo Operacional (KRIs)
Recomendaciones del Área de Riesgo Operacional
Fuentes
Planes de Acción
Unidades de negocio
Área de Riesgo Operacional
Comité de Riesgos
Seguimiento
Metodología

## Slide 42: Anexo: Árbol de Procesos
Exposición al RO y Entorno de Control
Administración
de Fondos
Identificación de
Oportunidades
de Inversión
Evaluación de
Oportunidades
de Inversión
Ejecución de
Propuesta
de Inversión
Ingreso y Registro
de Operaciones
de Inversión
Riesgos : 1
Controles: 1
Operaciones de
Money Market
PEA
Gerente General Adjunto de Inversiones no se encuentra disponible para dar V°B° a tesis de inversión.
Riesgos
VaR
102
2,204
Miles de Nuevos Soles

## Slide 43: Anexo: Árbol de Procesos
Exposición al RO y Entorno de Control
Administración
de Fondos
Identificación de
Oportunidades
de Inversión
Evaluación de
Oportunidades
de Inversión
Ejecución de
Propuesta
de Inversión
Ingreso y Registro
de Operaciones
de Inversión
Operaciones de
Money Market
Riesgos : 4
Controles: 4
Fuga de información referida a los acuerdos tomados en los comités de Selección de Inversiones.
Gerente de Selección de Activos y/o los Analistas de Inversión se ven imposibilitados de realizar sus tareas diarias por inadecuadas vías de telecomunicación.
Riesgo de mala comunicación entre las áreas de Inversiones y Marketing en el lanzamiento de un producto.
Incorrecta interpretación de la información remitida por el Área de ALM.
Riesgos
PEA
VaR
0
0
0
0
0
0
0
0
Miles de Nuevos Soles

## Slide 44: Anexo: Árbol de Procesos
Administración
de Fondos
Identificación de
Oportunidades
de Inversión
Evaluación de
Oportunidades
de Inversión
Ejecución de
Propuesta
de Inversión
Ingreso y Registro
de Operaciones
de Inversión
Operaciones de
Money Market
Riesgos : 9
Controles: 8
Falla en las telecomunicaciones que impiden contratación de operaciones por Bloomberg y Datatec
Ejecución, por error, de operaciones que no se ajustan a la política interna de inversiones (no deseadas) y finalizan en quebranto para la Entidad.
Ejecución de operaciones que no están alineadas, ni consensuadas por los Comités, con el objetivo de obtener un beneficio a nivel personal.
Falla en las telecomunicaciones que impiden contratación de operaciones sin posibilidad de conexión telefónica.
Riesgos
PEA
VaR
3,187
10,646
22
514
31
2,017
637
5,146
Miles de Nuevos Soles

## Slide 45: Anexo: Árbol de Procesos
Exposición al RO y Entorno de Control
Administración
de Fondos
Identificación de
Oportunidades
de Inversión
Evaluación de
Oportunidades
de Inversión
Ejecución de
Propuesta
de Inversión
Ingreso y Registro
de Operaciones
de Inversión
Operaciones de
Money Market
Riesgos : 9
Controles: 8
Riesgo de que exista contradicciones con la contraparte al confirmar la operación que pueda llevar a quebranto a la compañía.
Error en el registro de las operaciones en el sistema PMS, así como la confección de boletas de las operaciones realizadas.
Falla en la elaboración de cartas para traspaso de fondos e ingreso de datos en PMS.
Falla (error humano) en la elaboración de las cartas de operaciones locales.
Incumplimiento de los límites de inversión que marca el regulador
Riesgos
PEA
VaR
0
0
0
0
0
0
0
0
Miles de Nuevos Soles
0
0

## Slide 46: Anexo: Árbol de Procesos
Administración
de Fondos
Identificación de
Oportunidades
de Inversión
Evaluación de
Oportunidades
de Inversión
Ejecución de
Propuesta
de Inversión
Ingreso y Registro
de Operaciones
de Inversión
Operaciones de
Money Market
Riesgos : 8
Controles: 8
Subgerente de Operaciones de Inversión tiene impedimentos para ingresar datos en PMS.
Falla (error humano) en la introducción de datos en el sistema PMS debido a ingreso manual de éstos.
Riesgo de que una persona ajena a Inversiones tenga acceso a la estrategia de inversión de la compañía. En esta parte del proceso hace referencia a ingresos de personas no autorizadas a la plataforma PMS.
Falla en el proceso de revisión de los datos ingresados en el sistema (primer día de la operación). Error humano.
Riesgos
PEA
VaR
43
4,743
0
0
0
0
0
0
Miles de Nuevos Soles

## Slide 47: Anexo: Árbol de Procesos
Exposición al RO y Entorno de Control
Administración
de Fondos
Identificación de
Oportunidades
de Inversión
Evaluación de
Oportunidades
de Inversión
Ejecución de
Propuesta
de Inversión
Ingreso y Registro
de Operaciones
de Inversión
Operaciones de
Money Market
Riesgos : 8
Controles: 8
Falta de firma (mínimo 2 firmas) o falla en la firma en los documentos que se envían al banco.
Riesgo de que no se haya dado la verificación. Proceso de la operación continúa sin que Back office haya realizado la verificación de datos.
Pago de facturas “infladas” a proveedores.
Gerente General Adjunto de Inversiones no se encuentra disponible para autorizar el pago de facturas de Inversiones Inmuebles (< s/.500,000.00 o $.500,000.00) lo que puede provocar un retraso.
Riesgos
PEA
VaR
0
0
0
0
0
0
102
2,239
Miles de Nuevos Soles

## Slide 48: Anexo: Árbol de Procesos
Administración
de Fondos
Identificación de
Oportunidades
de Inversión
Evaluación de
Oportunidades
de Inversión
Ejecución de
Propuesta
de Inversión
Ingreso y Registro
de Operaciones
de Inversión
Operaciones de
Money Market
Riesgos
Riesgos : 10
Controles: 9
Jefe de Gestión de Inversión presenta impedimentos para operar en Bloomberg.
Error en el análisis y valoraciones en las que se basan las operaciones de Money Market, o bien por un error en los datos utilizados, o bien por un error del analista.
Error humano en la elaboración de las cartas de traspasos de fondos necesarias para las operaciones realizadas en Money Market.
Boleta sin firma del responsable de la ejecución de la operación.
riesgo de un fallo en la introducción de estos datos, ya que es una introducción manual.
PEA
VaR
0.8
4.6
0
0
0.3
3.1
0
0
0
0
Miles de Nuevos Soles

## Slide 49: Anexo: Árbol de Procesos
Exposición al RO y Entorno de Control
Administración
de Fondos
Identificación de
Oportunidades
de Inversión
Evaluación de
Oportunidades
de Inversión
Ejecución de
Propuesta
de Inversión
Ingreso y Registro
de Operaciones
de Inversión
Operaciones de
Money Market
Riesgos
Riesgos : 10
Controles: 9
Elaboración manual de cartas de certificados de depósito.
Retraso en las operaciones debido a que la firma de los apoderados B no coincide con los registros del banco.
Elaboración manual de cartas de forward de cobertura.
Retraso en la elaboración del sustento de operaciones de cobertura para el organismo regulador (SBS).
Riesgo de que por una caída de los sistemas no se pueda colocar los excedentes o necesidades de liquidez.
PEA
VaR
0.3
3.1
0
0
0.3
3.1
37
329
2.4
8.2
Miles de Nuevos Soles

## Slide 50: Anexo: Árbol de Procesos
Administración
de Fondos
Identificación de
Oportunidades
de Inversión
Evaluación de
Oportunidades
de Inversión
Ejecución de
Propuesta
de Inversión
Ingreso y Registro
de Operaciones
de Inversión
Operaciones de
Money Market
Riesgos : 1
Controles: 1
Riesgos : 4
Controles: 4
Riesgos : 9
Controles: 9
Riesgos : 8
Controles: 8
Riesgos : 10
Controles: 8
Exposición al RO y Entorno de Control

## Slide 51: Anexo: Árbol de Procesos
Exposición al RO y Entorno de Control
Suscripción
Vehicular
Evaluación de
Solicitudes de
Cotización
Cotización
Fuera de políticas
Inspección Técnica
Riesgos : 4
Controles: 4
Riesgo de que el asegurado haga una declaración falsa del uso que le va a dar al vehículo.
Error en la introducción de datos en el sistema. Genera reprocesos y trámites erróneos.
Error en el entendimiento / revisión de las cláusulas que provoquen Slip de cotización con condiciones contradictorias.
Subgerente de vehículos / Suscriptor no se encuentra disponible para el análisis y aprobación final de las cotizaciones lo que puede provocar un retraso en la emisión/formalización de la póliza .
Riesgos
PEA
VaR
89.2
834.3
17.85
499
127.5
905.3
1.2
255.1
Miles de Nuevos Soles

## Slide 52: Anexo: Árbol de Procesos
Exposición al RO y Entorno de Control
Suscripción
Vehicular
Evaluación de
Solicitudes de
Cotización
Cotización
Fuera de políticas
Inspección Técnica
Riesgos : 3
Controles: 4
Riesgo de que el comercial haciendo las veces de suscriptor autorice operaciones no alineadas con los objetivos definidos por la UN (caso BBVA).
Riesgo de que los suscriptores autoricen cotizaciones no alineadas con los objetivos definidos por la UN por la inexistencia de límites para estos.
subgerente de vehículos / Suscriptor se ven imposibilitados de realizar sus tareas diarias a causa de la caída del sistema, en mayor grado de incidencia en el proceso de análisis del riesgo .
Riesgos
PEA
VaR
27.5
170
0
0
25.5
283
Miles de Nuevos Soles

## Slide 53: Anexo: Árbol de Procesos
Suscripción
Vehicular
Evaluación de
Solicitudes de
Cotización
Cotización
Fuera de políticas
Inspección Técnica
Riesgos : 10
Controles: 3
Fraude por declaración falsa del estado del vehículo (lugar inaccesible).
Incumplimiento de los servicios de un tercero por huelga (CGS).
Falla de los servicios de un proveedor por incumplimiento de la normativa laboral vigente.
Riesgo de que el proveedor de creación de trámites de emisión realice sus tareas de forma incorrecta.
Los estados del trámite del sistema Rimac y del proveedor no son homogéneos, generando duplicidades.
Riesgo de que el proveedor no esté prestando el servicio en las condiciones contratadas (PE: N° de llamadas)
Riesgos
PEA
VaR
50
6,995
0
0
497
1,944
5
6.5
119
1,664
Miles de Nuevos Soles
5,355
7,974

## Slide 54: Anexo: Árbol de Procesos
Exposición al RO y Entorno de Control
Suscripción
Vehicular
Evaluación de
Solicitudes de
Cotización
Cotización
Fuera de políticas
Inspección Técnica
Riesgos : 10
Controles: 3
Captura errónea de los datos de inspección por parte del inspector al momento de adjuntarlo al trámite.
Jefe de Gestión Operativa de Vehículos no puede revisar los trámites o informes de inspección por alguna caída del sistema (WF).
El proveedor no envía a Rímac la documentación física que sustenta la inspección técnica del vehículo, cargo de la póliza y documentos de cobranza.
Retraso en las actividades del Coordinador de Procesos de Emisión debido a incumplimientos en plazos por parte de CGS (proveedor).
Riesgos
PEA
VaR
39.7
1,037
159
430
99.4
1,467
Miles de Nuevos Soles
124
1,114

## Slide 55: Anexo: Árbol de Procesos
Suscripción
Vehicular
Evaluación de
Solicitudes de
Cotización
Cotización
Fuera de políticas
Inspección Técnica
Riesgos : 4
Controles: 4
Riesgos : 3
Controles: 4
Riesgos : 10
Controles: 3
Exposición al RO y Entorno de Control

## Slide 56: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
9
Incumplimiento de los servicios de un tercero por huelga. El proveedor que se encarga de crear el trámite de emisión es SGS.
Resultados valoración de riesgos
Incumplimiento de los servicios de un tercero por huelga.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Distribuidores y Proveedores
Categoría de Riesgo Nivel III
Errores en entrega realizada por distribuidores y proveedores
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Pérdida Esperada Anual
S/. 50,000.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 6,995,212.12
Frecuencia Evento Pérdida
1 al siglo
Impacto Medio Evento
S/. 5,000,000.00
Impacto Peor Escenario
S/. 10,000,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Coordinador de procesos de emisión
Impacto Reputacional
5
Afectación a Clientes
Mal manejo de los medios que podría tener un impacto negativo en la imagen de Rímac por un tiempo prolongado.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Se ha considerado para el monto de Impacto s/.30,000,000.00 como las posibles primas captadas al mes. Por un aproximado de 5 días de huelga: s./ 5,000,000.00. Suponemos el peor escenario: 10 días de huelga.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
No existe un control definido
Origen del Riesgo
Relaciones con terceros
Exposición al RO y Entorno de Control

## Slide 57: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
16
Fraude por declaración falsa del estado del vehículo (en los casos de "lugar inaccesible" cuando son requeridas las fotografías del vehículo)
Resultados valoración de riesgos
Fraude por declaración falsa del estado del vehículo.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Fraude Externo
Categoría de Riesgo Nivel II
Robo y fraude
Falsificación, suplantación de identidad
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Pérdida Esperada Anual
S/. 5,355,000.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 7,974,526.47
Frecuencia Evento Pérdida
5 veces al mes
Impacto Medio Evento
S/. 89,250.00
Impacto Peor Escenario
S/. 255,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Jefe de Gestión Operativa de Vehículos y Riesgos Generales
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Eventos Externos
Impacto Reputacional
3
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto medio.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
El Experto ha evaluado el presente riesgo teniendo en cuenta que la consecuencia final llegaría a ser el pago de un siniestro por un monto que no le correspondería; la valoración se ha basado en el siniestro medio actual.
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
(NF) Estas fotografías son esporádicamente revisadas por Supervisión de Inspección quien tiene que adjuntarlas al trámite.
(NF): No Formalizado
Exposición al RO y Entorno de Control

## Slide 58: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
23
Falla en los equipos de IT / telecomunicaciones / software con tiempo de inactividad de los mismos. Impedimentos para capturar la operación en bloomberg o datatec.
Resultados valoración de riesgos
Falla en las telecomunicaciones que impiden contratación de ope. por Bloomberg y Datatec
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Categoría de Riesgo Nivel II
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Cortes en los servicios/Interrupción de las aplicaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Pérdida Esperada Anual
S/. 3,187,500.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 10,646,627.00
Frecuencia Evento Pérdida
10 veces por año
Impacto Medio Evento
S/. 318,750.00
Impacto Peor Escenario
S/. 3,825,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Ejecución de propuesta de Inversión
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Subgerente de Operaciones de Inversión
Categoría de Riesgo Nivel III
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Valoración en base al promedio de las operaciones diarias. Se toma una operación promedio de $5MM y un 2.5% de promedio que podría caer un activo.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Revisión de los datos generados en la operativa por parte de Back Office (Analista de Operaciones de Inversión)
Origen del Riesgo
Tecnología
Exposición al RO y Entorno de Control

## Slide 59: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
24
Riesgo de error en la operativa de contratación por caída de la conexión de la plataforma de contratación (incluye el supuesto de que se no sea posible la conexión telefónica).
Caída de la plataforma de contratación
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Categoría de Riesgo Nivel II
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Categoría de Riesgo Nivel III
Cortes en los servicios/Interrupción en las aplicaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Ejecución de propuesta de Inversión
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Subgerentes de Portafolio
Origen del Riesgo
Tecnología
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 637,500 .00
VaR Cualitativo Anual
s/. 5,146,940.56
Frecuencia Evento Pérdida
2 veces por 1 año
Impacto Medio Evento
s/. 318,750 .00
Impacto Peor Escenario
s/. 3,825,000 .00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
(NF) Controles por Tecnología para la prevención de falla de los aplicativos.
Valoración en base al promedio de las operaciones diarias. Se toma una operación promedio de $5MM y un 2.5% de promedio que podría caer un activo.
(NF): No Formalizado
Exposición al RO y Entorno de Control

## Slide 60: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
13
Riesgo de que el proveedor no esté prestando el servicio en las condiciones contratadas dado que sabe que no existe plan de contingencia interno (Rimac) en caso se decida cesar el contrato. Por ejemplo: Que no realice todas las llamadas requeridas para concertar la inspección.
Resultados valoración de riesgos
Riesgo de que el proveedor que realiza las inspecciones técnicas no esté prestando el servicio en las condiciones contratadas.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Distribuidores y proveedores
Errores en entrega realizada por distribuidores y proveedores
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Pérdida Esperada Anual
S/. 119,304.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 1,663,878.79
Frecuencia Evento Pérdida
6 veces por mes
Impacto Medio Evento
S/. 1,657.00
Impacto Peor Escenario
S/. 255,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Jefe de Gestión Operativa de Vehículos y Riesgos Generales
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Relaciones con Terceros
Impacto Reputacional
3
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto medio.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
El experto estima que 120 trámites resultan erróneos al mes , lo cual podría implicar que podrías dejar de percibir el 5% de éstas. Para el Impacto Medio se utilizó la prima media y para el peor escenario se usó una prima cercana a las máximas.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
No existe un control definido.
Exposición al RO y Entorno de Control

## Slide 61: Anexo: Visión Global de Riesgos
Distribución de riesgos por Subproceso
Conclusiones
Distribución de riesgos por Categoría Nivel II
Análisis de Riesgos: Administración de Fondos
Distribución de riesgos por Origen
El 33.3% de los riesgos de Administración de Fondos se concentran en el Subproceso de Operaciones de Money Market, seguido de un porcentaje muy importante en los Subprocesos de Ejecución de Propuestas e Ingreso y Registro de Operaciones.
La categoría de riesgo Recepción, Ejecución y Mantenimiento de Operaciones acumula el 54.8% de los riesgos, seguido de Fallos en Sistemas con un 19.4% de los riesgos.
El 47.2% de los riesgos operacionales tendría como origen mayoritariamente en Personas, seguido de Tecnología con un 27.8% y Procesos con un 19.4% de los riesgos.
Chart: 
| Identificación de oportunidades de inversión | Evaluación de oportunidades de inversión | Ejecución de propuesta de inversión | Ingreso y registro de operaciones de inversión | Operaciones de Money Market
 | 0.033333 | 0.1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.33333
Chart: 
| Tecnología | Personas | Procesos | Eventos Externos
 | 0.27778 | 0.47222 | 0.19444 | 0.055556
Exposición al RO y Entorno de Control
Chart: 
| Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones | Interrupción del Negocio y fallo en sistemas | Admisión de Clientes y documentación | Otros (4)
 | 0.54839 | 0.19355 | 0.064516 | 0.19355

## Slide 62: Anexo: Visión Global de Riesgos
Distribución de riesgos por Subproceso
Distribución de riesgos por Origen
Conclusiones
Distribución de riesgos por Categoría Nivel II
Análisis de Riesgos: Suscripción Vehicular
El 61.1% de los riesgos de Suscripción Vehicularse concentran en el Subproceso de Inspección Técnica, seguido los Subprocesos de Evaluación de Solicitudes de Cotización y Cotizaciones Fuera de Políticas con 22.2% y 16.7% respectivamente.
La categoría de riesgo Distribuidores y Proveedores acumula el 33.3% de los riesgos, seguido Recepción, Ejecución y Mantenimiento con un 27.8% de los riesgos.
El 57.2% de los riesgos operacionales tendría como origen Personas y Relaciones con Terceros con un 28.6% cada uno, seguido de Tecnología con un 19.0% y Procesos con un 14.3% de los riesgos.
Chart: 
| Inspección Técnica | Evaluación de solicitudes de cotizaciones | Cotización fuera de políticas
 | 0.61111 | 0.22222 | 0.16667
Chart: 
| Tecnología | Personas | Procesos | Relaciones con Terceros | Eventos Externos
 | 0.19048 | 0.28571 | 0.14286 | 0.28571 | 0.095238
Exposición al RO y Entorno de Control
Chart: 
| Distribuidores y proveedores | Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones | Interrupción del negocio y fallos en los sistemas | Otros (2)
 | 0.33333 | 0.27778 | 0.16667 | 0.22222

## Slide 63: Anexo: Planes de Acción
Planes de Mitigación
Plan de Acción/ Propuesta
Proveer al área de Inversiones de una mejor calidad en su sistema de telecomunicaciones.
1
Riesgos Mitigados
1. Falla en las telecomunicaciones que impiden contratación de ope. por Bloomberg y Datatec.
2. Falla en las telecomunicaciones que impiden contratación de ope. sin posibilidad de conexión telefónica.
Analizar la viabilidad de automatizar carta para la SBS en casos de forward de cobertura.
2
Multa debido a incumplimiento o retraso de reportes o cartas a la SBS.
Revisión de procesos internos para segregación de funciones.
3
Falla en la elaboración de cartas para traspaso de fondos e ingreso de datos en PMS.
Diversificar proveedores para la inspección técnica.
4
1. Falla de los servicios de un proveedor por incumplimiento de la normativa laboral vigente.
2. Riesgo de que el proveedor no esté prestando el servicio en las condiciones contratadas

## Slide 64: Anexo: Planes de Acción
Planes de Mitigación
Plan de Acción/ Propuesta
Exigir sustento a los planes de continuidad requeridos en el contrato firmado con el proveedor.
5
Riesgos Mitigados
Incumplimiento de los servicios de un proveedor por huelga (CGS).
Fortalecer el equipo de control en formalización, apoyándose en una herramienta de seguimiento, para mitigar el riesgo de fraude.
6
Fraude por declaración falsa del estado del vehículo
Cargar base de datos de SUNARP a la plantilla de solicitud del seguro.
7
Captura errónea de los datos de inspección por parte del inspector al momento de adjuntarlo al trámite.

## Slide 65: Anexo: Planes de Mejora
1
Descripción
Implantación en la gestión de riesgo operacional el nivel III de las Mejores Prácticas adaptado a la casuística de Rimac
Unidades Involucradas
Riesgo Operacional
2
Mejorar la atención al cliente informándole de las cláusulas que podrían afectarle en caso de siniestro (ejemplo: "sujeto a inspección")
Venta
3
Implantación de los KRI’s propuestos para la gestión y control del riesgo operacional
Riesgo Operacional
4
Necesidad de que la Unidad de TM&C actualice los procesos cada cierto tiempo para la identificación de nuevos riesgos operaciones y para la implantación de planes de acción.
TM&C
5
Agregación de un nuevo campo al WF con el objetivo de controlar los reprocesos en el PRO-Suscripción.
Tecnología

## Slide 66: Anexo: Planes de Mejora
Planes de Mitigación
7
Descripción
Definir la persona encargada de elaborar el reporte para la Circular 164 y establecer una línea de alertas (mails, llamadas del usuario funcional al usuario encargado, etc.)
Unidades Involucradas
Riesgo Operacional
8
Definir una persona, perteneciente al Comité de Riesgos, encargada de la elaboración de la Circular 165.
Riesgo Operacional
6
Incluir en la gestión de la BBDD de Eventos de Pérdida, los siniestros que son investigados.
Siniestros/
Riesgo Operacional
9
Se recomienda elaborar un documento con un plan de escalamiento consensuado con el objetivo de prever situaciones de ausencia de personal clave.
Riesgo Operacional

## Slide 67: Anexo: Planes de Continuidad
Para todos los módulos analizados a lo largo del proyecto, existe un alto recorrido de mejora respecto a la situación actual, aplicable a todos los escenarios de interrupción considerados.
Nula
Baja
Media
Alta
Total
Administración de Fondos
1
Suscripción vehicular
2
Inhabilitación de infraestructuras
Ausencia masiva de personal
Falla de sistemas
Resumen
La problemática de los planes de continuidad de negocio no es puntual, sino estructural, lo cual evidencia la necesidad de la redefinición de los mismos.
Inhabilitación de infraestructuras
Ausencia masiva de personal
Falla de sistemas
Falla de servicio de proveedor
Resumen

## Slide 68: Anexo: Planes de Continuidad
Situación actual
Situación objetiva
1
2
Los Planes de Continuidad actuales no recogen todas las casuísticas de interrupción que pueden hacer que el proceso no pueda realizarse con normalidad.
No se cuenta con Planes de Continuidad para los procesos más críticos, por tanto, no se garantiza la continuidad de la actividad frente a una crisis.
Contemplar en cada uno de los Planes de Continuidad todos los escenarios de interrupción para minimizar las consecuencias económicas, reputacionales o de responsabilidad civil derivadas de los mismos.
Contar con Planes de Continuidad para poder anticiparse a la situación de crisis garantizando el normal desarrollo de la actividad de RIMAC, así como determinar los riesgos de magnitud suficiente para poner en peligro el normal funcionamiento de las actividades del negocio.
¿Cuáles son los beneficios del desarrollo de Planes de Continuidad de Negocio?

## Slide 69: Anexo: Planes de Continuidad
Administración de Fondos
Suscripción
Inhabilitación de infraestructuras
Ausencia masiva de personal
Falla de sistemas
Falla de PMS
Falla de Bloomberg/Data Tec
Falla de equipos de TI
Falla de Correo electrónico/WF Emisión
Falla de Legall
Falla de CGS
Falla de servicio de proveedor
Los Planes de Continuidad de Negocio propuestos se caracterizan por contemplar el universos de escenarios posibles de interrupción
Planes de Mitigación

## Slide 70: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
1
Existe el riesgo de que el asegurado o tomador de la póliza haga una declaración falsa del uso que le va a dar al vehículo (uso personal, taxi, etc.).
Fraude Externo cuando se le solicita al tomador/asegurado la información acerca del "uso" que se le va a dar al vehículo
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Fraude Externo
Categoría de Riesgo Nivel II
Robo y fraude
Categoría de Riesgo Nivel III
Falsificación, suplantación de identidad
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Subproceso
Evaluación de solicitudes de cotización
Línea de Negocio
Responsable
Ramos Generales
Ejecutivo Comercial
Origen del Riesgo
Tecnología / Personas / Procesos
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 89,250.00
VaR Cualitativo Anual
s/. 834,299.07
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por 1 año
Impacto Medio Evento
s/. 89,250.00
Impacto Peor Escenario
s/. 637,500.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
El riesgo se ha valorado por las consecuencias que tendría el pago de un siniestro que no corresponde.
Cláusula en las pólizas de no indemnización al siniestro que se demuestre que se estaba haciendo un uso distinto del asegurado en la póliza.

## Slide 71: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
2
Error en la introducción de datos en el sistema como marca, modelo, año de fabricación, suma asegurada, uso, etc., lo que conlleva a reprocesos y trámites erróneos, es decir, las consecuencias de la materialización del presente riesgo son pérdidas indirectas: variación de H-H.
Error en la introducción manual de los datos a enviar a la Unidad de Negocio Suscripción
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Categoría de Riesgo Nivel III
Errores y/u omisiones en la introducción, mantenimiento (actualización) y almacenamiento de datos
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Subproceso
Evaluación de solicitudes de cotización
Línea de Negocio
Responsable
Ramos Generales
Ejecutivo Comercial
Origen del Riesgo
Procesos / Personas
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
s/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por 1 año
Impacto Medio Evento
s/. 0.00
Impacto Peor Escenario
s/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
El experto del riesgo ha considerado que el impacto patrimonial de la materialización de este riesgo, en la parte del proceso que se indica, es nula.
(NF) Existencia de validaciones por parte de la UN de Suscripción de la coherencia de los datos
(NF): No Formalizado

## Slide 72: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
3
Error en el entendimiento / revisión de las cláusulas que provoque que se emitan slip de cotización con condiciones contradictorias.
Error en la revisión de las cláusulas del slip de cotización.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Categoría de Riesgo Nivel III
Capacitación y competencia
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Subproceso
Evaluación de solicitudes de cotización
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Analista de Control de Calidad
Impacto Reputacional
2
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna pero no limitada.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Se ha tomado como valor de referencia un siniestro medio de $50,000 y como peor escenario un siniestro de $200,000.
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
S/. 127,500.00
VaR Cualitativo Anual
S/.
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por año
Impacto Medio Evento
S/. 127,500.00
Impacto Peor Escenario
S/. 510,500.00
Evaluación Riesgo Operacional
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
(NF) Existencia de un Control de Calidad en el PRO- Emisión que hace una revisión de las condiciones contratadas.
Origen del Riesgo
Personas
(NF): No Formalizado

## Slide 73: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
4
Esta situación se da cuando el subgerente de vehículos / Suscriptor no se encuentra disponible para el análisis y aprobación final de las cotizaciones lo que puede provocar un retraso en la emisión/formalización de la póliza .
Riesgos de que no se den los vistos buenos necesarios para la suscripción de las pólizas.
Descripción
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Subproceso
Cotización Fuera de Políticas
Línea de Negocio
Responsable
Vehículos
Suscriptor
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 1,224.00
VaR Cualitativo Anual
s/. 255,046.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez al siglo
Impacto Medio Evento
s/. 122,400.00
Impacto Peor Escenario
s/. 612,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Peor escenario: Se considera que 5 días seguidos no se han podido conseguir los vistos buenos.
(NF) Existencia de un Back Up Interno en el área de UN de Suscripción vehicular.
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones.
Categoría de Riesgo Nivel III
Tareas incompletas o no ejecutadas
Origen del Riesgo
Personas
(NF): No Formalizado

## Slide 74: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
5
Riesgo de que el comercial haciendo las veces de suscriptor autorice operaciones no alineadas con los objetivos definidos por la UN. Con motivo de la relación comercial que la compañía tiene con el BBVA Continental, se ha designado a un implant de la compañía en el BBVA para que autorice algunas operaciones sin necesidad de pasar al análisis de la UN.
Riesgo de autorización de operaciones no alineadas con los objetivos de la UN
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Fraude Interno
Categoría de Riesgo Nivel II
Actividades no autorizadas
Categoría de Riesgo Nivel III
Alteración de transacciones/operaciones
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Subproceso
Evaluación de solicitudes de cotización
Línea de Negocio
Responsable
Ramos Generales
Ejecutivo de Apoyo CNT
Origen del Riesgo
Personas
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 27,540.00
VaR Cualitativo Anual
s/. 169,920.72
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por año
Impacto Medio Evento
s/. 27,540 .00
Impacto Peor Escenario
s/. 76,500 .00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
2
Controles asociados al riesgo
Para la evaluación del riesgo que se trata, el Experto consideró cuánto se dejaría de ingresar por primas en caso de materializare este riesgo.
Se requiere el sustento de la decisión
Existencia de unos límites sin formalizar en las políticas

## Slide 75: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
6
Riesgo de que los suscriptores autoricen cotizaciones no alineadas con los objetivos definidos por la UN por la inexistencia de límites para estos.
Riesgo de autorización de cotizaciones no alineadas con los objetivos de la UN por la inexistencia de límites.
Descripción
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Subproceso
Cotización Fuera de Políticas
Línea de Negocio
Responsable
Vehículos
Suscriptor
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
s/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
20 veces por año
Impacto Medio Evento
s/. 0.00
Impacto Peor Escenario
s/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Exceder el limite es posible pero poco probable. Lo que no es posible es aceptar riesgos no deseados que impacten en el ramo; no obstante, esto no significaría un impacto catastrófico.
(NF) Existencia de un Control de Calidad en el PRO - Emisión donde se realiza una revisión de las condiciones contratadas así como de los vistos buenos necesarios para la emisión de la póliza.
Categoría de Riesgo Nivel I
Fraude Interno
Categoría de Riesgo Nivel II
Actividades no autorizadas
Categoría de Riesgo Nivel III
Transacciones no autorizadas
Origen del Riesgo
Personas
(NF): No Formalizado

## Slide 76: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
7
Esta situación se da cuando el subgerente de vehículos / Suscriptor se ven imposibilitados de realizar sus tareas diarias a causa de la caída del sistema, en mayor grado de incidencia en el proceso de análisis del riesgo .
Falla en los equipos de IT / telecomunicaciones con tiempo de inactividad de los mismos. Falla en equipos de software.
Descripción
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Subproceso
Cotización Fuera de Políticas
Línea de Negocio
Responsable
Vehículos
Suscriptor
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 25,500.00
VaR Cualitativo Anual
s/. 283,378.61
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez al año
Impacto Medio Evento
s/. 25,500.00
Impacto Peor Escenario
s/. 255,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
3
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto medio.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
El proceso se ve afectado en el análisis del riesgo. Debido a no contar con herramientas tecnológicas no se podría generar información para la evaluación y suscripción de ciertos riesgos.
(NF) Controles por Tecnología para la prevención de falla de los aplicativos.
Categoría de Riesgo Nivel I
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Categoría de Riesgo Nivel II
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Categoría de Riesgo Nivel III
Cortes en los servicios/Interrupción de las aplicaciones
Origen del Riesgo
Tecnología
(NF): No Formalizado

## Slide 77: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
8
Retraso en las actividades del Coordinador de Procesos de Emisión debido a incumplientos en plazos por parte de CGS (proveedor).
Resultados valoración de riesgos
Incumplimiento de los servicios de un tercero a causa de eventos de interrupción significativa de sus operaciones.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Distribuidores y Proveedores
Categoría de Riesgo Nivel III
Errores en entrega realizada por distribuidores y proveedores.
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Pérdida Esperada Anual
S/.124,311.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 1,114,838.58
Frecuencia Evento Pérdida
3 veces por año
Impacto Medio Evento
S/. 41,437.00
Impacto Peor Escenario
S/. 828,750.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Coordinador de Procesos de Emisión
Origen del Riesgo
Relaciones con terceros
Impacto Reputacional
4
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto alto.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Impacto patrimonial: Nº trámites al mes (50.000), el 1% tiene error (500), 5% de éstos podrían convertirse en pólizas fallidas (25) . Póliza media $650, Impacto: $650 * 25 * 2,55
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
No existe un control definido

## Slide 78: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
9
Incumplimiento de los servicios de un tercero por huelga. El proveedor que se encarga de crear el trámite de emisión es SGS.
Resultados valoración de riesgos
Incumplimiento de los servicios de un tercero por huelga.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Distribuidores y Proveedores
Categoría de Riesgo Nivel III
Errores en entrega realizada por distribuidores y proveedores
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Pérdida Esperada Anual
S/. 50,000.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 6,995,212.12
Frecuencia Evento Pérdida
1 al siglo
Impacto Medio Evento
S/. 5,000,000.00
Impacto Peor Escenario
S/. 10,000,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Coordinador de procesos de emisión
Impacto Reputacional
5
Afectación a Clientes
Mal manejo de los medios que podría tener un impacto negativo en la imagen de Rímac por un tiempo prolongado.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Se ha considerado para el monto de Impacto s/.30,000,000.00 como las posibles primas captadas al mes. Por un aproximado de 5 días de huelga: s./ 5,000,000.00. Suponemos el peor escenario: 10 días de huelga.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
No existe un control definido
Origen del Riesgo
Relaciones con terceros

## Slide 79: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
10
Incumplimiento de los servicios de un tercero por incumplimiento de la normativa.
Resultados valoración de riesgos
Incumplimiento de los servicios de un tercero por incumplimiento de la normativa.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Distribuidores y Proveedores
Categoría de Riesgo Nivel III
Errores en entrega realizada por distribuidores y proveedores
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Pérdida Esperada Anual
S/. 497,244.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 1,975,159.97
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por mes
Impacto Medio Evento
S/. 41,437.00
Impacto Peor Escenario
S/. 828,750.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Coordinador de procesos de emisión
Origen del Riesgo
Relaciones con Terceros
Impacto Reputacional
3
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto medio.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
No existe un control definido
Impacto patrimonial: Nº trámites al mes (50.000), el 1% tiene error (500), 5% de éstos podrían convertirse en pólizas fallidas (25) . Póliza media $650, Impacto: $650 * 25 * 2,55

## Slide 80: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
11
Riesgo de que el proveedor de creación de trámites de emisión no esté prestando el servicio en las condiciones contratadas. Por ejemplo: Continuos errores en la creación de trámites.
Resultados valoración de riesgos
Riesgo de que el proveedor de creación de trámites de emisión no esté prestando el servicio en las condiciones contratadas.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Distribuidores y Proveedores
Categoría de Riesgo Nivel III
Errores en entrega realizada por distribuidores y proveedores
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Pérdida Esperada Anual
S/. 497,244.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 1,944,333.70
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por mes
Impacto Medio Evento
S/. 41,437.00
Impacto Peor Escenario
S/. 828,750.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Coordinador de procesos de emisión
Origen del Riesgo
Relaciones con Terceros
Impacto Reputacional
4
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto alto.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
No existe un control definido
Impacto patrimonial: Nº trámites al mes (50.000), el 1% tiene error (500), 5% de éstos podrían convertirse en pólizas fallidas (25) . Póliza media $650, Impacto: $650 * 25 * 2,55

## Slide 81: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
12
Los estados del trámite del sistema Rímac no coinciden con los estados del trámite del sistema del proveedor, esto ocasiona la generación de un nuevo número de trámite que es asignado al original. De cara al cliente existe un único número, de cara a Rímac dos (el original y el nuevo).
Los estados del trámite del sistema Rímac no coinciden con los estados del trámite del sistema del proveedor.
Descripción
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Responsable
Vehículos
Supervisor de Inspección
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
S/. 5,000.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 6,591.94
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por día
Impacto Medio Evento
S/. 20.00
Impacto Peor Escenario
S/. 160.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
Impacto: al día esta actividad supone 1h del tiempo por una persona (s/.20). En el peor de los casos, toda la jornada de trabajo (8h), supondría s/.160.
No existen controles para evitar la duplicidad de números de trámite.
Categoría de Riesgo Nivel I
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Categoría de Riesgo Nivel II
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Categoría de Riesgo Nivel III
Cortes en los servicios/Interrupción de las aplicaciones
Origen del Riesgo
Tecnología

## Slide 82: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
13
Riesgo de que el proveedor no esté prestando el servicio en las condiciones contratadas dado que sabe que no existe plan de contingencia interno (Rimac) en caso se decida cesar el contrato. Por ejemplo: Que no realice todas las llamadas requeridas para concertar la inspección.
Resultados valoración de riesgos
Riesgo de que el proveedor que realiza las inspecciones técnicas no esté prestando el servicio en las condiciones contratadas.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Distribuidores y proveedores
Errores en entrega realizada por distribuidores y proveedores
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Pérdida Esperada Anual
S/. 119,304.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 1,663,878.79
Frecuencia Evento Pérdida
6 veces por mes
Impacto Medio Evento
S/. 1,657.00
Impacto Peor Escenario
S/. 255,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Jefe de Gestión Operativa de Vehículos y Riesgos Generales
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Relaciones con Terceros
Impacto Reputacional
3
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto medio.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
El experto estima que 120 trámites resultan erróneos al mes , lo cual podría implicar que podrías dejar de percibir el 5% de éstas. Para el Impacto Medio se utilizó la prima media y para el peor escenario se usó una prima cercana a las máximas.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
No existe un control definido.

## Slide 83: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
14
El riesgo se da cuando un inspector captura de manera errónea algún dato de su informe de inspección al momento de adjuntarlo al trámite.
Resultados valoración de riesgos
Error en la captura de datos en la Inspección Técnica.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Captura e integridad de los datos
Error en la entrada de datos
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Pérdida Esperada Anual
S/. 39,768.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 1,037,589.86
Frecuencia Evento Pérdida
2 veces por mes
Impacto Medio Evento
S/. 1,657.00
Impacto Peor Escenario
S/. 255,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Jefe de Gestión Operativa de Vehículos y Riesgos Generales
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Relaciones con Terceros
Impacto Reputacional
3
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto medio.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Se está tomando como referencia una prima media de $650 y para el peor escenario se ha tomado una prima de $100,000.
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
No se lleva a cabo ningún control sobre la actividad del proveedor Legall.

## Slide 84: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
15
El Jefe de Gestión Operativa de Vehículos y Riesgos Generales se ve imposibilitado en revisar los trámites o informes de inspección por alguna caída del sistema (WF).
Resultados valoración de riesgos
Falla en los equipos de IT / telecomunicaciones / software con tiempo de inactividad de los mismos.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Categoría de Riesgo Nivel II
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Cortes en los servicios/Interrupción de las aplicaciones
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Pérdida Esperada Anual
S/. 3,181,440.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 8,600,203.35
Frecuencia Evento Pérdida
160 veces por mes
Impacto Medio Evento
S/. 1,657.00
Impacto Peor Escenario
S/. 255.000
Evaluación Riesgo Operacional
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Jefe de Gestión Operativa de Vehículos y Riesgos Generales
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Relaciones con Terceros
Impacto Reputacional
4
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto alto.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
1,800 inspecciones prom en 22 día útiles. 82 inspecciones prom al día. La caída del WF se da 1 vez al mes con 2 días prom de duración. Esto genera 164 trámites que se dejan de operar.
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
(NF) Controles por Tecnología para la prevención de falla de los aplicativos.
(NF): No Formalizado

## Slide 85: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
16
Fraude por declaración falsa del estado del vehículo (en los casos de "lugar inaccesible" cuando son requeridas las fotografías del vehículo)
Resultados valoración de riesgos
Fraude por declaración falsa del estado del vehículo.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Fraude Externo
Categoría de Riesgo Nivel II
Robo y fraude
Falsificación, suplantación de identidad
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Pérdida Esperada Anual
S/. 5,355,000.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 7,974,526.47
Frecuencia Evento Pérdida
5 veces al mes
Impacto Medio Evento
S/. 89,250.00
Impacto Peor Escenario
S/. 255,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Jefe de Gestión Operativa de Vehículos y Riesgos Generales
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Eventos Externos
Impacto Reputacional
3
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto medio.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
El Experto ha evaluado el presente riesgo teniendo en cuenta que la consecuencia final llegaría a ser el pago de un siniestro por un monto que no le correspondería; la valoración se ha basado en el siniestro medio actual.
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
(NF) Estas fotografías son esporádicamente revisadas por Supervisión de Inspección quien tiene que adjuntarlas al trámite.
(NF): No Formalizado

## Slide 86: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
17
El proveedor no envía a Rímac la documentación física que sustenta la inspección técnica del vehículo, cargo de la póliza y documentos de cobranza.
Resultados valoración de riesgos
No se envía documentación física de la inspección técnica del vehículo.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Incorrecta ejecución de tareas / obligaciones
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Pérdida Esperada Anual
S/. 99,420.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 1,467,653.53
Frecuencia Evento Pérdida
5 veces por mes
Impacto Medio Evento
S/. 1,657.00
Impacto Peor Escenario
S/. 255,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Jefe de Gestión Operativa de Vehículos y Riesgos Generales
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Procesos
Impacto Reputacional
5
Afectación a Clientes
Mal manejo de los medios que podría tener un impacto negativo en la imagen de Rímac por un tiempo prolongado.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
El proveedor recibe un promedio de 5 solicitudes al mes de la documentación de inspecciones realizadas. En los últimos 2 años solo sucedió una vez.
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
No existe un control definido.

## Slide 87: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
18
Esta situación se da cuando el Gerente General Adjunto de Inversiones no se encuentra disponible para autorizar la liberación de fondos (o liberación de los papeles del custodio) lo que puede provocar un retraso en la liquidación de las operaciones.
Resultados valoración de riesgos
Riesgo de que no se den las autorizaciones para la liberación de fondos.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos.
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones.
Categoría de Riesgo Nivel III
Tareas incompletas o no ejecutadas.
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de Fondos
Pérdida Esperada Anual
s/. 102,000.00
VaR Cualitativo Anual
s/. 2,204,698.13
Frecuencia Evento Pérdida
2 veces por década
Impacto Medio Evento
s/. 510,000.00
Impacto Peor Escenario
s/. 2,550,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
3
Afectación a Contrapartes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto medio.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Subproceso
Identificación de Oportunidades de Inversión
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Gerente General Adjunto de Inversiones
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
$100MM * 0.2%(caída en valor de un activo) = $ 200K imp inh.
$ 200K * 5 días = peor escenario.
(NF) Existencia de un Back Up Interno en el área de Inversiones.
Origen del Riesgo
Personas
(NF): No Formalizado

## Slide 88: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
19
Esta situación se da por una fuga de información referida a los acuerdos tomados en los comités de Selección e Inversiones. La Gerencia de Selección de Activos es responsable de realizar las actas y obtener las firmas de los miembros de la GGA Inversiones.
Riesgo de que una persona ajena a Inversiones tenga acceso a la estrategia de inversión de la compañía
Descripción
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de Fondos
Subproceso
Evaluación de oportunidades de inversión
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Gerente de Selección de Activos
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
s/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por siglo
Impacto Medio Evento
s/. 0.00
Impacto Peor Escenario
s/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a Contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Se evalúa la responsabilidad de la elaboración de las actas y la confidencialidad de lo acordado en los comités sólo hasta las firmas de los miembros de la GGA Inversiones.
Las actas con los resultados de los Comités de Selección de Activos e Inversiones son elaboradas y distribuidas únicamente por la Gerencia de Selección de Activos.
Categoría de Riesgo Nivel I
Fraude externo
Categoría de Riesgo Nivel II
Seguridad de los sistemas
Categoría de Riesgo Nivel III
Robo de información
Origen del Riesgo
Tecnología / Evento Externo

## Slide 89: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
20
Esta situación se da cuando el Gerente de Selección de Activos y/o los Analistas de Inversión se ven imposibilitados de realizar sus tareas diarias, por ejemplo el análisis de inversión, a causa del poco ancho de banda o de la caída total del servicio de internet.
Falla en los equipos de IT / telecomunicaciones con tiempo de inactividad de los mismos. Falla en equipos de software.
Descripción
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de Fondos
Subproceso
Evaluación de oportunidades de inversión
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Gerente de Selección de Activos
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
s/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
4 veces por semana
Impacto Medio Evento
s/. 0.00
Impacto Peor Escenario
s/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
3
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto medio.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
La Gerencia de Selección de Activos envía reportes a diferentes unidades de la empresa y del grupo por lo cual una caída del internet retrasa de manera significativa su trabajo.
(NF) Controles por Tecnología para la prevención de falla de los aplicativos.
Categoría de Riesgo Nivel I
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas.
Categoría de Riesgo Nivel II
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Categoría de Riesgo Nivel III
Cortes en los servicios/Interrupción de las aplicaciones
Origen del Riesgo
Tecnología
(NF): No Formalizado

## Slide 90: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
21
Ejecución, por error, de operaciones que no se ajustan a la política interna de inversiones (no deseadas) y finalizan en quebranto para la Entidad. El caso más común es el de tenencia muy alta de depósito líquidos en un banco, sobrepasando los límites.
Ejecución por error de operaciones que no se ajusten a la política
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel III
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Ejecución de propuesta de Inversión
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Subgerentes de Portafolio
Origen del Riesgo
Personas
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 22,200 .00
VaR Cualitativo Anual
s/. 514,143.61
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez cada 10 años
Impacto Medio Evento
s/. 222,000 .00
Impacto Peor Escenario
s/. 370,000 .00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
La valoración del riesgo se ha basado en el Reglamento de Sanciones, tratándose de una infracción grave (20 UITs – 100 UITs)
Toda operación que se encuentra fuera de la política de inversiones de Rimac, requiere la aprobación del G.G.A.I.

## Slide 91: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
22
La operativa de toda el área de Inversiones se ve limitada diariamente a causa de los problemas constantes que presentan en el plano de las telecomunicaciones. Para esta área es de vital importancia tener un ancho de banda mayor que el estándar de resto de la compañía a fin de agilizar sus operaciones; sin embargo, por un tema de costos, este servicio no les es proporcionado, ocasionando problemas en la operativa diaria.
Resultados valoración de riesgos
Falla en las telecomunicaciones que impiden contratación de ope. por Bloomberg y Datatec
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Categoría de Riesgo Nivel II
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Cortes en los servicios/Interrupción de las aplicaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Pérdida Esperada Anual
S/. 3,187,500.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 10,646,627.00
Frecuencia Evento Pérdida
10 veces por año
Impacto Medio Evento
S/. 318,750.00
Impacto Peor Escenario
S/. 3,825,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Ejecución de propuesta de Inversión
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Gerente General Adjunto de Inversiones
Categoría de Riesgo Nivel III
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Valoración en base al promedio de las operaciones diarias. Se toma una operación promedio de $5MM y un 2.5% de promedio que podría caer un activo.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
No existe un control definido
Origen del Riesgo
Tecnología

## Slide 92: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
23
Ejecución de operaciones que no están alineadas, ni consensuadas por los Comités, con el objetivo de obtener un beneficio a nivel personal.
Ejecución de operaciones no autorizadas por los Comités
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Fraude interno
Categoría de Riesgo Nivel II
Robo y fraude
Categoría de Riesgo Nivel III
Falsificación, suplantación de identidad
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Ejecución de propuesta de Inversión
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Subgerentes de Portafolio
Origen del Riesgo
Personas
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 31,875 .00
VaR Cualitativo Anual
s/. 2,017,812.40
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez cada 10 años
Impacto Medio Evento
s/. 318,750 .00
Impacto Peor Escenario
s/. 3,825,000 .00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Valoración en base al promedio de las operaciones diarias. Se toma una operación promedio de $5MM y un 2.5% de promedio que podría caer un activo.
Revisión de los datos generados en la operativa por parte de Back Office (Analista de Operaciones de Inversión)

## Slide 93: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
24
Riesgo de error en la operativa de contratación por caída de la conexión de la plataforma de contratación (incluye el supuesto de que se no sea posible la conexión telefónica).
Caída de la plataforma de contratación
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Categoría de Riesgo Nivel II
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Categoría de Riesgo Nivel III
Cortes en los servicios/Interrupción en las aplicaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Ejecución de propuesta de Inversión
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Subgerentes de Portafolio
Origen del Riesgo
Tecnología
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 637,500 .00
VaR Cualitativo Anual
s/. 5,146,940.56
Frecuencia Evento Pérdida
2 veces por 1 año
Impacto Medio Evento
s/. 318,750 .00
Impacto Peor Escenario
s/. 3,825,000 .00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
(NF) Controles por Tecnología para la prevención de falla de los aplicativos.
Valoración en base al promedio de las operaciones diarias. Se toma una operación promedio de $5MM y un 2.5% de promedio que podría caer un activo.
(NF): No Formalizado

## Slide 94: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
25
Riesgo de que exista una contradicción en la confirmación con la contraparte que pueda llevar a quebranto a la compañía.
Riesgo de confirmación errónea por la contrapartida
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Contrapartes comerciales
Categoría de Riesgo Nivel III
Acciones de contrapartes comerciales
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Ejecución de propuesta de Inversión
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Subgerentes de Portafolio
Origen del Riesgo
Procesos
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
s/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
5 veces por 1 año
Impacto Medio Evento
s/. 0.00
Impacto Peor Escenario
s/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
La pérdida es prácticamente nula, ya que existe un a confirmación por parte del Back Office.
Revisión de los datos generados en la operativa por parte de Back Office (Analista de Operaciones de Inversión)

## Slide 95: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
26
Error en el registro de las operaciones en el sistema PMS, así como la confección de boletas de las operaciones realizadas.
Introducción incorrecta de las operaciones y errores en la confección de la boleta
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Categoría de Riesgo Nivel III
Errores y/u omisiones en la introducción, mantenimiento (actualización) y almacenamiento de datos
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Ejecución de propuesta de Inversión
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Subgerentes de Portafolio
Origen del Riesgo
Personas
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 0 .00
VaR Cualitativo Anual
s/.0.00
Frecuencia Evento Pérdida
18 veces por año
Impacto Medio Evento
s/. 0 .00
Impacto Peor Escenario
s/. 0 .00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
El Experto no asume pérdidas ya que si la operación se ingresa mal simplemente no debería poder ser liquidada (operaciones del exterior). En operaciones que no liquidan en sistemas automáticos (operaciones locales), el Back Office confirma previamente con la contraparte para no liquidar montos distintos a los negociados.
Revisión de los datos generados en la operativa por parte de Back Office (Analista de Operaciones de Inversión)

## Slide 96: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
27
Falla en la elaboración de cartas para traspaso de fondos e ingreso de datos en PMS.
Resultados valoración de riesgos
Falla en la elaboración de cartas para traspaso de fondos e ingreso de datos en PMS .
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Categoría de Riesgo Nivel III
Incorrecta ejecución de tareas / obligaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Pérdida Esperada Anual
S/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
5 a la semana
Impacto Medio Evento
S/. 0.00
Impacto Peor Escenario
S/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Ejecución de propuesta de inversión
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Secretaria de GGA de Inversiones
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
La pérdida es prácticamente nula, ya que existe un a confirmación por parte del Back Office.
Origen del Riesgo
Personas
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Revisión por el área de Inversiones.

## Slide 97: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
28
Falla (error humano) en la elaboración de las cartas de operaciones locales.
Resultados valoración de riesgos
Falla en la elaboración de las cartas de operaciones locales
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Incorrecta ejecución de tareas / obligaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Pérdida Esperada Anual
S/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por siglo
Impacto Medio Evento
S/. 0.00
Impacto Peor Escenario
S/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Ejecución de propuesta de inversión
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Subgerente de Operaciones de Inversión
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Personas
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
El impacto podría darse al momento de las liquidaciones, pero como se le hace un completo seguimiento a las mismas, se pueden detectar posibles errores y corregirlos a tiempo.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Antes de enviar las cartas, Operaciones de Inversión revisa las cartas elaboradas en la misma unidad.

## Slide 98: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
29
El riesgo se da cuando el Subgerente de Operaciones de Inversión tiene impedimentos para ingresar datos en PMS.
Resultados valoración de riesgos
Falla en los equipos de IT / telecomunicaciones / software con tiempo de inactividad de los mismos.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Categoría de Riesgo Nivel II
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Cortes en los servicios/Interrupción de las aplicaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Pérdida Esperada Anual
S/. 43,350.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 4,743,654.29
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por siglo
Impacto Medio Evento
S/. 4,335,000.00
Impacto Peor Escenario
S/. 5,100,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Ingreso y registro de operaciones de inversión
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Subgerente de Operaciones de Inversión
Categoría de Riesgo Nivel III
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Se estimó un monto promedio ingresado a PMS de USD 1.70 MM. Convertido a soles: S/. 4,335,000.00
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
(NF) Controles por Tecnología para la prevención de falla de los aplicativos.
Origen del Riesgo
Tecnología
(NF): No Formalizado

## Slide 99: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
30
Falla (error humano) en la introducción de datos en el sistema PMS debido a ingreso manual de éstos.
Resultados valoración de riesgos
Falla en la introducción de datos en el sistema debido a ingreso manual de éstos.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Error en la entrada de datos
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Pérdida Esperada Anual
S/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por año
Impacto Medio Evento
S/. 0.00
Impacto Peor Escenario
S/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Ingreso y registro de operaciones de inversión
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Subgerente de Operaciones de Inversión
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Personas/Procesos
Impacto Reputacional
4
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto alto.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Los errores de capturas son corregidos por el Back Office al momento de confirmar las operaciones..
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Revisión por el área de Inversiones.

## Slide 100: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
31
Riesgo de que una persona ajena a Inversiones tenga acceso a la estrategia de inversión de la compañía. En esta parte del proceso hace referencia a ingresos de personas no autorizadas a la plataforma PMS.
Resultados valoración de riesgos
Riesgo de que una persona ajena a Inversiones tenga acceso a la estrategia de inversión de la compañía.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Fraude externo
Categoría de Riesgo Nivel II
Seguridad de los sistemas
Robo de información
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Ingreso y registro de operaciones de inversión
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Subgerente de Operaciones de Inversión
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Tecnología / Eventos Externos
Impacto Reputacional
5
Afectación a Clientes
Mal manejo de los medios que podría tener un impacto negativo en la imagen de Rímac por un tiempo prolongado.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Las decisiones de inversiones son diarias, se aprueban a través de un Comité y las estrategias pueden cambiar de acuerdo al desempeño del mercado.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Ingreso al sistema por perfiles.
Pérdida Esperada Anual
S/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por siglo
Impacto Medio Evento
S/. 0.00
Impacto Peor Escenario
S/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional

## Slide 101: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
32
Falla en el proceso de revisión de los datos ingresados en el sistema (primer día de la operación). Error humano.
Resultados valoración de riesgos
Falla en la revisión de los datos ingresados en el sistema.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Incorrecta ejecución de tareas/obligaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Ingreso y registro de operaciones de inversión
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Subgerente de Operaciones de Inversión
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Personas
Impacto Reputacional
4
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto alto.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
La pérdida patrimonial sería prácticamente nula, ya que los montos a pagar o recibir se revisarían en el momento de la liquidación, momento en el que se confirmaría dichos montos con la contraparte.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Revisión por el área de Inversiones.
Pérdida Esperada Anual
S/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por siglo
Impacto Medio Evento
S/. 0.00
Impacto Peor Escenario
S/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional

## Slide 102: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
33
Se identifican 2 casos:
Falta de firma. Se requieren 2 firmas, los horarios de presentación de las mismas a la contraparte son manejables.
Falla en la firma. En este caso se coordina internamente con la contraparte para que firme nuevamente la misma persona u otro.
Resultados valoración de riesgos
Falta o falla en la firma de unos de los Apoderados B.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Admisión de clientes y documentación
Documentos jurídicos incompletos o errores en los documentos.
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Pérdida Esperada Anual
S/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por año
Impacto Medio Evento
S/. 0.00
Impacto Peor Escenario
S/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Ingreso y registro de operaciones de inversión
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Subgerente de Operaciones de Inversión
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Personas / Procesos
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto alto.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
El tratamiento de las firmas es flexible, por lo que el experto no considera una posible pérdida patrimonial.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Revisión de los datos generados en la operativa por parte de Back Office.

## Slide 103: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
34
Riesgo de que no se haya dado la verificación. Proceso de la operación continúa sin que Back office haya realizado la verificación de datos.
Resultados valoración de riesgos
Riesgo de que no se haya dado la verificación
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Incorrecta ejecución de tareas / obligaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Pérdida Esperada Anual
S/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por día
Impacto Medio Evento
S/. 0.00
Impacto Peor Escenario
S/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Ingreso y registro de operaciones de inversión
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Subgerente de Operaciones de Inversión
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Procesos
Impacto Reputacional
4
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto alto.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
La pérdida patrimonial sería prácticamente nula, ya que los montos a pagar o recibir se revisarían en el momento de la liquidación, momento en el que se confirmaría dichos montos con la contraparte.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Contabilidad revisa la información recibida de Back Office.

## Slide 104: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
35
El pago de facturas a proveedores se realiza luego de ingresar una orden de compra, aprobarse la propuesta de un proveedor o suscribirse un contrato con el mismo. Para seleccionar al proveedor se realiza un concurso invitando a cotizar a dos o tres proveedores. La probabilidad que un proveedor presente una factura inflada por encima de su propuesta previamente presentada a Rímac es prácticamente nula.
Resultados valoración de riesgos
Riesgo de una factura sobrevalorada para obtener ganancias fraudulentas.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Fraude Externo
Categoría de Riesgo Nivel II
Robo y fraude
Categoría de Riesgo Nivel III
Factura fraudulenta de Terceros (proveedores, canales, operadores, etc.)
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Pérdida Esperada Anual
0
VaR Cualitativo Anual
0
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez al siglo
Impacto Medio Evento
0
Impacto Peor Escenario
0
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Ingreso y registro de operaciones de inversión
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Gerente de Inversiones Inmobiliarias
Origen del Riesgo
Personas
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Debido a la forma de contratación de proveedores , lo probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente nula.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Licitación de proveedores: Se realizan licitaciones tomando como base un listado de proveedores previamente evaluados.

## Slide 105: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
36
Esta situación se da cuando el Gerente General Adjunto de Inversiones no se encuentra disponible para autorizar el pago de facturas de Inversiones Inmuebles (< s/.500,000.00 o $.500,000.00) lo que puede provocar un retraso.
Riesgo de que no se den las autorizaciones para compras o desembolsos para la gestión de pago a proveedores
Descripción
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de Fondos
Subproceso
Identificación de Oportunidades de Inversión
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Gerente General Adjunto de Inversiones
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
S/. 102,000.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 2,239,296.29
Frecuencia Evento Pérdida
2 veces por década
Impacto Medio Evento
S/. 510,000.00
Impacto Peor Escenario
S/. 2,550,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
3
Afectación a Contrapartes
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
El experto estimó una cartera promedio de USD 100 MM, la cual podría presentar una variación diaria en el precio de 0.2% . Para el peor escenario se estimó una ausencia de hasta 5 días.
(NF) Existencia de un Back Up Interno en el área de Inversiones.
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos.
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones.
Categoría de Riesgo Nivel III
Tareas incompletas o no ejecutadas.
Origen del Riesgo
Personas
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto medio.
(NF): No Formalizado

## Slide 106: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
37
El riesgo se da cuando el Jefe de Gestión de Inversión presenta impedimentos para operar en Bloomberg.
Falla en los equipos de IT y telecomunicaciones con tiempo de inactividad de los mismos./Falla en equipos de software.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Categoría de Riesgo Nivel II
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Categoría de Riesgo Nivel III
Cortes en los servicios/Interrupción en las aplicaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Money Market
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Jefe de Gestión de Inversión
Origen del Riesgo
Tecnología
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
S/. 800 .00
VaR Cualitativo Anual
S/. 4,627.06
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por 1 año
Impacto Medio Evento
S/. 800.00
Impacto Peor Escenario
S/. 1,600.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
2
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es interna pero no limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
La valoración del riesgo se ha basado en el promedio de intereses que se podrían dejar de ganar a diario, es decir, s./ 800.00.
(NF) Controles por Tecnología para la prevención de falla de los aplicativos.
(NF): No Formalizado

## Slide 107: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
38
Error en el análisis y valoraciones en las que se basan las operaciones de Money Market, o bien por un error en los datos utilizados, o bien por un error del analista.
Riesgo por error de apreciación
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Categoría de Riesgo Nivel III
Errores o fallos de entendimiento
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Money Market
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Jefe de Gestión de Inversión
Origen del Riesgo
Tecnología
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
S/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por 1 año
Impacto Medio Evento
S/. 0.00
Impacto Peor Escenario
S/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
2
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es interna pero no limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
El Experto del riesgo ha considerado que si se materializarse este riesgo no derivaría en ninguna pérdida económica.
No existen controles para mitigar el riesgo de caída de sistemas

## Slide 108: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
39
Error humano en la elaboración de las cartas de traspasos de fondos necesarias para las operaciones realizadas en Money Market.
Falla en la elaboración de las cartas de traspaso de fondos
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Categoría de Riesgo Nivel III
Incorrecta ejecución de tareas / obligaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Money Market
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Jefe de Gestión de Inversión
Origen del Riesgo
Personas
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
S/. 320 .00
VaR Cualitativo Anual
S/. 3,072.27
Frecuencia Evento Pérdida
4 veces por 10 años
Impacto Medio Evento
S/.800.00
Impacto Peor Escenario
S/. 1,600.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
La valoración del riesgo se ha basado en el promedio de intereses que se podrían dejar de ganar a diario, es decir, s./ 800.
Revisión de los datos generados en la operativa por parte del Jefe de gestión de Inversión (Mitigante)

## Slide 109: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
40
Boleta sin firma del responsable de la ejecución de la operación.
Resultados valoración de riesgos
Boleta sin firma del responsable de la ejecución de la operación.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Incorrecta ejecución de tareas / obligaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Pérdida Esperada Anual
S/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
2 veces por año
Impacto Medio Evento
S/. 0.00
Impacto Peor Escenario
S/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Money Market
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Subgerente de Operaciones de Inversión
Categoría de Riesgo Nivel III
Origen del Riesgo
Procesos
Impacto Reputacional
3
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es interna y externa con un nivel de impacto medio.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Después del control del Back Office es poco probable que se produzca el evento y de producirse no implica un impacto patrimonial.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
Revisión de los datos generados en la operativa por parte de Back Office.

## Slide 110: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
41
Todas las operaciones han de ingresarse en el sistema PMS; existe el riesgo de que existe un fallo en la introducción de estos datos, ya que es una introducción manual.
Falla en la introducción de datos en el sistema debido a ingreso manual de éstos.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Categoría de Riesgo Nivel III
Errores y/u omisiones en la introducción, mantenimiento (actualización) y almacenamiento de datos.
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Money Market
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Jefe de Gestión de Inversión
Origen del Riesgo
Personas / Procesos
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 0 .00
VaR Cualitativo Anual
s/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por 10 años
Impacto Medio Evento
s/. 0.00
Impacto Peor Escenario
s/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
El Experto del riesgo considera que materializarse este riesgo no tendría un impacto patrimonial.
Revisión de los datos generados en la operativa por parte de Back Office (Analista de Operaciones de Inversión)

## Slide 111: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
42
En las operaciones de compra de certificados de depósito, se han de elaborar unas cartas, cuya elaboración se hace manualmente.
Falla en la elaboración de las cartas de compra de certificados
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Categoría de Riesgo Nivel III
Incorrecta ejecución de tareas / obligaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Money Market
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Jefe de Gestión de Inversión
Origen del Riesgo
Personas
Personas
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
S/. 320 .00
VaR Cualitativo Anual
S/. 3,072.27
Frecuencia Evento Pérdida
4 veces por 10 años
Impacto Medio Evento
S/.800.00
Impacto Peor Escenario
S/. 1,600.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
La valoración del riesgo se ha basado en el promedio de intereses que se podrían dejar de ganar a diario, es decir, s./ 800.
Revisión de los datos generados en la operativa por parte del Jefe de gestión de Inversión

## Slide 112: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
43
Para la ejecución de las operaciones se necesita la autorización de 2 de los 4 apoderados B que la entidad tiene designados; en varias ocasiones las operaciones han tenido que retrasarse porque la firma no tenía el mismo aspecto que el banco tenía registrado.
Falta o falla en la firma de unos de los Apoderados B.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Admisión de clientes y documentación
Categoría de Riesgo Nivel III
Documentos jurídicos incompletos o errores en los documentos
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Money Market
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Jefe de Gestión de Inversión
Origen del Riesgo
Procesos / Personas
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 320 .00
VaR Cualitativo Anual
s/. 3,112.07
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por semana
Impacto Medio Evento
s/.80 0.00
Impacto Peor Escenario
s/. 1,600.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
2
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es interna pero no limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
El Experto ha considerado que el impacto patrimonial es cero, ya que cuando ocurre esto se conversa con la contraparte , se pide una extensión de días para conseguir la firma y se llega a una solución.
(NF) Existencia, con algunos bancos, de la posibilidad de una regularización posterior a fin de no perder la operación.
(NF): No Formalizado

## Slide 113: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
44
En las operaciones de forward de cobertura, se han de elaborar unas cartas, cuya elaboración se hace manualmente.
Falla en la elaboración de las cartas de forward
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones
Categoría de Riesgo Nivel III
Incorrecta ejecución de tareas / obligaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Money Market
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Jefe de Gestión de Inversión
Origen del Riesgo
Personas
Personas
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 320 .00
VaR Cualitativo Anual
s/. 3,082.69
Frecuencia Evento Pérdida
4 veces por 10 años
Impacto Medio Evento
s/.80 0.00
Impacto Peor Escenario
s/. 1,600.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
La valoración del riesgo se ha basado en el promedio de intereses que se podrían dejar de ganar a diario, es decir, s./ 800.
Revisión de los datos generados en la operativa por parte del Jefe de gestión de Inversión (Mitigante)

## Slide 114: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
45
Retraso en la elaboración del sustento de operaciones de cobertura para el organismo regulador (SBS).
Resultados valoración de riesgos
Multa debido a incumplimiento o retraso de reportes a la SBS.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Seguimiento y presentación de informes.
Categoría de Riesgo Nivel III
Error en notificaciones a terceros de carácter obligatorio.
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Pérdida Esperada Anual
S/. 37,000.00
VaR Cualitativo Anual
S/. 329,375.81
Frecuencia Evento Pérdida
5 veces por década
Impacto Medio Evento
S/. 74,000.00
Impacto Peor Escenario
S/. 185,000.00
Evaluación Riesgo Operacional
Subproceso
Money Market
Línea de Negocio
Negociación y ventas
Responsable
Subgerente de Riesgo de Mercado y Crédito
Origen del Riesgo
Personas
Impacto Reputacional
1
Afectación a Clientes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Este evento se considera una sanción leve por lo que de acuerdo al reglamento de Sanciones de la SBS, corresponde una amonestación o multa no menor de 10 UIT ni mayor de 50 UIT.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Evaluación de Controles
0
Controles asociados al riesgo
No existe un control definido.

## Slide 115: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
46
Riesgo de que por una caída de los sistemas no se puedan realizar operaciones en el Subproceso de Money Market, lo que implica que no pueden colocarse los excedentes o necesidades de liquidez por el tiempo que no estén disponibles estos sistemas.
Riesgo de no colocar los excedentes/necesidades de liquidez por indisponibilidad de Sistemas
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Categoría de Riesgo Nivel II
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas.
Categoría de Riesgo Nivel III
Cortes en los servicios/Interrupción en las aplicaciones
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de fondos
Subproceso
Money Market
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Jefe de Gestión de Inversión
Origen del Riesgo
Tecnología
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 2,400 .00
VaR Cualitativo Anual
s/. 8,232.64
Frecuencia Evento Pérdida
3 veces por 1 año
Impacto Medio Evento
s/. 800.00
Impacto Peor Escenario
s/. 1,600.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
2
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es interna pero no limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
La valoración del riesgo se ha basado en el promedio de intereses que se podrían dejar de ganar a diario, es decir, s./ 800.
(NF) Controles por Tecnología para la prevención de falla de los aplicativos.
(NF): No Formalizado

## Slide 116: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
47
Esta situación se da cuando no se revisan requerimientos provenientes de marketing lo cual podría implicar un cambio en la política de inversiones con el objetivo de calzar rentabilidad o plazo.
Riesgo de que no se revise un requerimiento proveniente de Marketing
Descripción
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de Fondos
Subproceso
Evaluación de oportunidades de inversión
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Gerente General Adjunto de Inversiones
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
s/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez cada 5 años
Impacto Medio Evento
s/. 0.00
Impacto Peor Escenario
s/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a Contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
El usuario considera un impacto económico de 0.
Todas los requerimientos de Marketing son revisados y validados por el área.
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos.
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones.
Categoría de Riesgo Nivel III
Tareas incompletas o no ejecutadas
Origen del Riesgo
Personas

## Slide 117: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
48
Incorrecta interpretación de la información remitida por el Área de ALM en cuanto a necesidades de activos de cobertura.
Incorrecta interpretación de la información remitida por el Área de ALM.
Descripción
Macroproceso
Administración de Portafolio de Inversiones
Proceso
Administración de Fondos
Subproceso
Evaluación de oportunidades de inversión
Línea de Negocio
Responsable
Negociación y Ventas
Gerente General Adjunto de Inversiones
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 0.00
VaR Cualitativo Anual
s/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez cada 10 años
Impacto Medio Evento
s/. 0.00
Impacto Peor Escenario
s/. 0.00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a Contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
El usuario considera un impacto económico de 0.
El variable del Front Office está medido con indicadores de rentabilidad y de riesgo.
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos.
Categoría de Riesgo Nivel II
Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones.
Categoría de Riesgo Nivel III
Tareas incompletas o no ejecutadas
Origen del Riesgo
Personas

## Slide 118: Anexo: Ficha Individual Riesgos Operacionales
49
Paro del proveedor por mala política de contrataciones
Resultados valoración de riesgos
Pérdida Esperada Anual
s/. 0 .00
VaR Cualitativo Anual
s/. 0.00
Frecuencia Evento Pérdida
1 vez por siglo
Impacto Medio Evento
s/. 0 .00
Impacto Peor Escenario
s/. 0 .00
Evaluación Riesgo Operacional
Impacto Reputacional
1
Afectación a contrapartes
La exposición de la imagen es únicamente interna y limitada.
Resultados valoración de controles / factores mitigantes
Cuestionarios
Criterios de Evaluación
Evaluación de Controles
1
Controles asociados al riesgo
El usuario considera un impacto económico de 0, después de aplicado el control.
A través del contrato con Legall, Rimac exige que el personal contratato por el proveedor sea bajo el régimen de planilla.
El riesgo se da cuando Legall incumple la regulación contratando personal de manera irregular.
Descripción
Categoría de Riesgo Nivel I
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Categoría de Riesgo Nivel II
Distribuidores y Proveedores
Categoría de Riesgo Nivel III
Errores en entrega realizada por distribuidores y proveedores
Macroproceso
Generación de Negocio
Proceso
Suscripción
Subproceso
Inspección Técnica
Línea de Negocio
Ramos Generales
Responsable
Gerente de Negocios Vehículos y SOAT
Origen del Riesgo
Relaciones con Terceros